## Table 1
תפקיד | שלב בפרויקט | אחריות מרכזית | תוצרים באחריות | קונפליקטים נפוצים | מקור
CEO (מנכ"ל) | שלב 1: גיבוש הרעיון, שלב 2: אישור תקציב | הגדרת חזון אסטרטגי, אישור כיוון הפרויקט וקביעת סדרי עדיפויות אסטרטגיים. | אישור כיוון אסטרטגי, אישור השקעה (לפרויקטים גדולים). | לחץ זמן מול צורך במחקר מעמיק (מול מנהל מוצר). | 1, 2
Product Manager (מנהל מוצר - PM) | שלב 1 עד שלב 10 (כל מחזור החיים) | הובלת תהליך ה-Discovery, כתיבת דרישות (PRD), ניהול ה-Backlog וסנכרון בין כל המחלקות. | Product Brief, PRD (Product Requirements Document), Roadmap, מטרות (OKRs). | מתח מול שיווק על סדרי עדיפויות של פיצ'רים (קונה מול משתמש); לחץ על הנדסה ללוחות זמנים קצרים. | 1, 2
Engineering Lead (מוביל טכנולוגי / CTO) | שלב 3: תכנון, שלב 4: אדריכלות, שלב 5: פיתוח | בחירת ה-Stack הטכנולוגי, הגדרת ארכיטקטורת המערכת, בדיקת היתכנות טכנית. | Architecture Document, SQL Schema, ADRs (Architecture Decision Records), TDD. | התנגשות עם עיצוב על מורכבות מימוש (למשל Drag & Drop); ויכוחים פנימיים על סוגי בסיסי נתונים. | 1-3
UX/UI Designer (מעצב) | שלב 3: תכנון, שלב 4: עיצוב | בניית חוויית המשתמש, ארכיטקטורת מידע ועיצוב הממשק הוויזואלי. | Wireframes, Design System, Hi-Fi Mockups, Prototype ב-Figma. | אי הסכמה מול מנהל מוצר על מבנה הניווט; פשרות מול הנדסה עקב מגבלות טכנולוגיות. | 1-3
QA Engineer (מהנדס בדיקות) | שלב 5: פיתוח, שלב 6: בדיקות ואיכות | בדיקת איכות המוצר, כתיבת מקרי בדיקה (Test Cases) וזיהוי באגים. | Test Plan, QA Report, Bug List. | צווארי בקבוק באישור פיצ'רים מול הנדסה וניהול מוצר. | 1, 2, 4
Security/CISO (אבטחת מידע) | שלב 3: תכנון, שלב 6: בדיקות (Pen Testing) | הגדרת דרישות אבטחה, ניתוח איומים (Threat Modeling) ווידוא עמידה בתקני הגנת מידע. | Threat Model (STRIDE), Security Checklist, Penetration Test Report. | האטת קצב הפיתוח (Velocity) עקב דרישות אבטחה קשיחות. | 1, 2, 5
Legal (ייעוץ משפטי) | שלב 2: אישור, שלב 8: תאימות | בדיקת סיכונים רגולטוריים (GDPR), ניסוח תנאי שימוש והגנה על קניין רוחני. | Terms of Service, Privacy Policy, DPA (Data Processing Agreement). | דרישות משפטיות שצצות מאוחר ומשפיעות על לוחות הזמנים והפיתוח. | 1, 2
Marketing/PMM (שיווק מוצר) | שלב 1: Discovery, שלב 7: GTM (הכנה להשקה) | ניתוח מתחרים, הגדרת פרופיל לקוח אידיאלי (ICP) ובניית אסטרטגיית יציאה לשוק. | Competitive Analysis, GTM Strategy, Landing Page Content. | הבטחת פיצ'רים ללקוחות שהנדסה עוד לא פיתחה; חוסר הסכמה על מיצוב המוצר. | 1, 2
Finance (כספים) | שלב 2: אישור תקציב, שלב 9: פוסט-לאנץ' | בדיקת היתכנות כלכלית, בניית מודל ROI ומעקב אחר הוצאות פיתוח. | Approved Budget Sheet, Financial ROI Analysis. | חריגות תקציב מול הנדסה; דרישה ל-Stage-Gates קשיחים מול מנהל מוצר. | 1, 2, 6
DevOps (תשתיות) | שלב 3: תכנון, שלב 5: פיתוח, שלב 8: השקה | ניהול סביבות, בניית CI/CD Pipeline ווידוא יציבות המערכת בייצור. | CI/CD Pipeline, Infrastructure Spec, Runbook. | מתח סביב זמינות סביבות פיתוח וניהול אירועי השבתה (Incidents). | 1, 7, 8
Engineering (הנדסה) | 30 הימים הראשונים לאחר ה-Launch | מענה לתקלות (Incident Response) ותיקון באגים קריטיים. | תיקוני קוד (Hotfixes), תיקון באגים ברמת P2, תכנון ספרינט 10. | עומס בזמן כוננות (On-Call) ומתח סביב עמידה ב-SLA לתיקון תקלות בזמן אמת. | 9
DevOps | ניהול תשתית וניטור (Post-Launch) | ניטור לוחות בקרה, אופטימיזציה של תשתיות וניהול עלויות ענן. | דוחות עלויות (Cost Review), הגדרות Auto-Scale, מפת תשתיות. | חריגה מתקציב API/ענן (Cost Threshold) וצורך באיזון בין ביצועים לעלויות. | 9, 10
Product Manager (PM) | מחזור חיים מלא ו-30 יום לאחר Launch | ניטור הצלחת המוצר, שיחות משתמשים ותעדוף משימות לספרינטים הבאים. | ניתוח משפך (Funnel Analysis), הגדרת עדיפויות לספרינט 10, מסמכי PRD. | מתח מול פיתוח על לוחות זמנים ותעדוף פיצ'רים מול תיקון באגים מהשטח. | 9, 10
Customer Success | 90 הימים הראשונים (Adoption) | שימור לקוחות, ליווי בתהליך ה-Onboarding ומניעת נטישה (Churn). | מיילים של Welcome, הגדרת מדדי בריאות לקוח (Health Score), תוכנית אימוץ מוצר. | לקוחות שלא מגיעים לערך ראשוני (First Value) תוך 7 ימים. | 9
Security (אבטחת מידע) | לפני ואחרי Launch | ניטור התקפות, תיקון פגיעויות ובדיקות חדירות. | סריקות אבטחה (security-scan.yml), הגדרות RLS, דוחות CVE. | דרישות אבטחה המעכבות פריסה מהירה או משפיעות על חוויית המשתמש. | 9-11
Marketing (שיווק) | Launch ו-30 יום לאחר מכן | ניהול קהילה, יצירת תוכן שיווקי וקידום המומנטום מההשקה. | פוסטים ב-Product Hunt, סיפורי לקוח (Case Studies), וובינרים. | לחץ ליצירת לידים מול מוצר שעדיין מתייצב טכנית. | 9
Finance (כספים) | תפעול שוטף לאחר השקה | מעקב אחר הכנסות (MRR), חיובים ועדכוני משקיעים. | דוחות MRR, התאמות חיוב (Billing Reconciliation). | פערים בין תחזיות הכנסה לבין עלויות תפעול (COGS) בפועל. | 9, 11
Legal (משפטי) | הקמה ותפעול שוטף | ניטור סוגיות תנאי שימוש (TOS) ותאימות לרגולציה (GDPR). | מסמכי Privacy Policy, הסכמי DPA, מענה לבקשות מחיקת מידע. | מגבלות משפטיות על איסוף נתונים המשפיעות על יכולות ה-AI. | 9, 11

## Source references
Index | Reference
1 | שלב 0 מחזור חיי פיתוח מוצר טכנולוגי.docx
2 | שלב 8 יומן חיים של פרויקט טכנולוגי — שאלות, קונפליקטים ושיחות.docx
3 | שלב 4 עיצוב UX UI ואדריכלות (Design & Architecture) — צלילה לעומק (1).docx
4 | שלב 5 פיתוח בפועל — ספרינטים, קוד, וציר הזמן (Active Development).md
5 | שלב 3 הגדרת דרישות ותכנון (Requirements & Planning) — צלילה לעומק.docx
6 | שלב 2 אישור תקציב ומשאבים (Business Case & Budget Approval) — צלילה לעומק.docx
7 | שלב 5 פיתוח בפועל — ספרינטים, קוד, וציר הזמן (Active Development).docx
8 | שלב 6 QA, בטא, ו-UAT — לפני ה-Launch.md
9 | שלב 7 יום ה-Launch, ניהול אירועים, וה-30 יום הראשונים.md
10 | 03_Nexus_CICD_API_DevOps.docx
11 | 05_Nexus_Security_Legal_Finance.docx