שלב 2: אישור תקציב ומשאבים (Business Case & Budget Approval)

מוצר: TaskFlow | המשך ישיר מ-Discovery שהסתיים ב-Go

משך: 1–2 שבועות

מהו השלב הזה באמת?

רעיון ללא תקציב הוא חלום. שלב 2 הוא הגשר בין הרעיון (שלב 1) לבין הבנייה בפועל. מטרתו: להפוך את ממצאי ה-Discovery לבקשת השקעה פורמלית שהחברה מוכנה לאשר, לממן, ולשבץ לה משאבי אנוש.[1][2]

זהו שלב שבו ה-Finance הופך מגורם מיודע (I) לגורם אחראי מלא (A/R). לפני ה-Go/No-Go בשלב הקודם קיבלנו "אות ירוק רך" — עכשיו נקבל חתימה רשמית על מסמכי השקעה.[3][4]

מי מפעיל את השלב הזה?

שלב 2 מתחיל מיד לאחר פגישת ה-Go/No-Go של שלב 1. ה-PM מקבל את ה-Green Light ומייד מפעיל שלושה מסלולים מקביליים:

PM ─┬─→ מסלול A: בניית Business Case (עם Finance)
    ├─→ מסלול B: אומדן Engineering (עם Engineering Lead)
    └─→ מסלול C: תכנון גיוס (עם HR)

כל שלושת המסלולים רצים במקביל ומתכנסים לפגישת אישור תקציב בסוף השבוע.

מסלול A: בניית ה-Business Case

מי בונה את ה-Business Case?

ה-PM מוביל את הכתיבה, אך ה-Finance / FP&A הם שותפים מלאים — הם לא רק בודקים, הם עוזרים לבנות.[1]

הצוות הקטן לבניית ה-Business Case של TaskFlow:

- PM (מחבר ראשי)

- FP&A Analyst (מודל פיננסי + הנחות)

- Engineering Lead (אמדן עלויות פיתוח)

- PMM / Product Marketing (הכנסות פוטנציאליות + TAM)

מבנה Business Case מלא — TaskFlow

חלק 1: Executive Summary (חצי עמוד)

מוצר:       TaskFlow — Slack-Native Task Handoff Manager
בעיה:       מנהלי SMB מבזבזים 30+ דקות/יום על Status Updates
פתרון:      כלי Slack-Native שמנהל Handoffs אוטומטית
שוק:        $4.5B TAM, SMB Task Management, גידול 23% YoY
בקשה:       אישור תקציב פיתוח לשנה הראשונה
החלטה נדרשת: Go/No-Go עד [תאריך]

חלק 2: Problem & Opportunity

- חזרה מרוכזת על ממצאי Discovery (ראיונות, VoC, Competitive Gap)

- Market Sizing: TAM / SAM / SOM

- Strategic Fit: כיצד TaskFlow מתיישב עם אסטרטגיית החברה

חלק 3: מודל פיננסי — עלויות

ה-FP&A Analyst בונה מודל עלויות מפורט:[5][6]

| קטגוריית עלות | שנה 1 | הערות |
| --- | --- | --- |
| פיתוח Engineering | $480,000 | 4 מהנדסים x 12 חודשים x $10K/חודש ממוצע |
| Product Management | $120,000 | PM בייעוד מלא 12 חודשים |
| UX/UI Design | $80,000 | Designer חלקי (60% FTE) |
| QA | $60,000 | QA Engineer חלקי (50% FTE) |
| DevOps / Infrastructure | $48,000 | AWS + כלים + DevOps חלקי |
| Legal (Privacy, T&C) | $15,000 | עורך דין חיצוני + GDPR Review |
| Marketing (Pre-Launch) | $30,000 | Landing Page, Content, קמפיין Initial |
| Customer Research (cont.) | $8,000 | כלי מחקר, Usability Testing |
| גיוס (אם נדרש) | $25,000 | 2 מהנדסים חדשים — Recruiter Fees + Ads |
| Contingency (10%) | $86,600 | חריגות בלתי צפויות |
| סה"כ שנה 1 | $952,600 |  |

חלק 4: מודל הכנסות — Projections

ה-PMM מכין תחזית הכנסות שמורכבת מהנחות שנאספו ב-Discovery:[7][8]

הנחות בסיס:
- מחיר: $15/user/month (אושר ב-WTP Interviews)
- ממוצע משתמשים/חברה: 25 users
- MRR/חברה: $375/חודש
- Conversion Rate Trial→Paid: 15% (benchmark SaaS)
- Churn חודשי: 3% (SMB average)

        תחזית לקוחות פעילים (paying):
 חודש 3:    20 חברות   → MRR: $7,500
 חודש 6:    65 חברות   → MRR: $24,375
 חודש 9:   140 חברות   → MRR: $52,500
 חודש 12:  240 חברות   → MRR: $90,000
 ARR סוף שנה 1:         $1,080,000

        Break-Even:  חודש 14 (לאחר Launch)
Payback Period: ~18 חודשים

חלק 5: ניתוח ROI

נוסחת ROI שה-Finance מחשב:[7]

ROI (שנה 1 + שנה 2) = (הכנסות מצטברות - עלויות מצטברות) / עלויות × 100

        הכנסות שנה 1:   $540,000  (ממוצע של 6 חודשי Revenue)
הכנסות שנה 2:   $2,160,000 (ARR × 2, עם Growth)
עלויות שנה 1:   $952,600
עלויות שנה 2:   $650,000  (בעיקר הפעלה שוטפת)

        ROI 2 שנים: ($2,700,000 - $1,602,600) / $1,602,600 × 100 = 68.5%

חלק 6: ניתוח רגישות (Sensitivity Analysis)

Finance תמיד מכין תרחישים שונים — לא רק ה-Base Case:[9][6]

| תרחיש | Conversion Rate | לקוחות ב-12 חודשים | ARR שנה 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservative | 8% | 128 חברות | $576,000 |
| Base Case | 15% | 240 חברות | $1,080,000 |
| Optimistic | 22% | 352 חברות | $1,584,000 |

חלק 7: ניתוח סיכונים

| סיכון | סבירות | השפעה | מיטיגציה |
| --- | --- | --- | --- |
| Slack API שינויים | בינונית | גבוהה | בניית Web App מקביל |
| Adoption נמוך | גבוהה | גבוהה | Onboarding מושקע + CS מוקדם |
| מתחרה גדול נכנס | נמוכה | גבוהה | IP + First-Mover Advantage |
| חריגה בלוח זמנים | גבוהה | בינונית | Buffer של 15% בתכנון |
| פיתוח יקר מהצפוי | בינונית | בינונית | Contingency 10% + Scope Protection |

חלק 8: האלטרנטיבות שנבחנו (ולא נבחרו)

חלק חשוב שCFO אוהב לראות — הוכחה שבחנו גם פתרונות אחרים:[10]

| אלטרנטיבה | עלות | חסרון |
| --- | --- | --- |
| לא לבנות (No-Go) | $0 | מפסידים Market Window |
| לרכוש מתחרה קטן | $2–5M | אין Target מתאים בשוק |
| לבנות MVP מינימלי בלבד | $320,000 | לא ניתן לאמת Product-Market Fit |
| לשתף פעולה עם Vendor | — | אובדן IP ושליטה |

מסלול B: אמדן Engineering — Resource Planning

Engineering Lead בונה את ה-Estimate

ה-Engineering Lead מכין תכנית כוח אדם ועלויות מפורטת:[11][12]

שלב ראשון: פירוק ה-Scope לאבני בניין

MVP TaskFlow — Work Breakdown Structure (WBS):

        Epic 1: Slack Integration & Auth          ~ 3 שבועות Engineering
  └── Slack OAuth, Workspace Setup, Bot Creation

        Epic 2: Task Creation & Management        ~ 4 שבועות
  └── Create Task, Assign, Due Date, Tags

        Epic 3: Handoff Engine                    ~ 5 שבועות  ← ליבת המוצר
  └── Handoff Flow, Context Transfer, History Log

        Epic 4: Status Updates & Notifications    ~ 3 שבועות
  └── Auto-Updates, Digest, Reminders

        Epic 5: Dashboard (Web App)               ~ 4 שבועות
  └── Manager View, Filters, Reports

        Epic 6: DevOps / Infrastructure           ~ מקביל לכל השלבים
  └── CI/CD, AWS Setup, Monitoring, Security Hardening

        Epic 7: QA & Bug Fixes                    ~ 3 שבועות בסוף
  └── Test Suite, Regression, Performance

        סה"כ: ~22 שבועות Engineering net → עם Buffers: 26 שבועות

שלב שני: תכנית כוח אדם

ה-Engineering Lead ממליץ על הרכב הצוות:[13][14]

Core Team הנדרש לTaskFlow:
├── Engineering Lead / Tech Lead        1.0 FTE (קיים)
├── Backend Engineers                   2.0 FTE (1 קיים + 1 גיוס)
├── Frontend Engineer                   1.0 FTE (1 גיוס)
├── DevOps Engineer                     0.5 FTE (שיתוף עם צוות)
└── QA Engineer                         0.5 FTE (שיתוף עם צוות)

        סה"כ: 3 גיוסים חדשים נדרשים
זמן להרצה של מגויסים חדשים: 4–6 שבועות onboarding
→ לכן גיוס חייב להתחיל בשלב 3 (Requirements) במקביל

שלב שלישי: Capacity Planning

ה-Engineering Lead מחשב כמה "שעות ריאליות" יש לצוות:[14][15]

חישוב Capacity:
- ימי עבודה בשבוע: 5
- שעות Productive/יום: 6 (לא 8 — בגלל ישיבות, reviews, interruptions)
- Sprint: 2 שבועות = 60 שעות/מהנדס/ספרינט

        עם 4 מהנדסים:
- Capacity/Sprint: 240 שעות
- Capacity נטו (80% utilization): 192 שעות לפיתוח
- שאר 20%: Meetings, Code Reviews, Technical Debt

        23 שבועות = ~11.5 Sprints × 192 שעות = 2,208 שעות זמינות
הערכת WBS: ~1,950 שעות → Fit עם Buffer סביר ✅

מסלול C: תכנון גיוס — HR

HR מכין Hiring Plan

ה-HR Manager / HRBP מקבל את דרישת כוח האדם מה-Engineering Lead ומתחיל לתכנן:[16][17][18]

תכנית גיוס TaskFlow:

תפקיד 1: Backend Engineer (Senior)
  - Level:       Senior (5+ שנים)
  - Stack:       Node.js / TypeScript, PostgreSQL, Redis
  - זמן לגיוס:  6–8 שבועות (Realistic)
  - Source:      LinkedIn, Referrals, Tech Jobs Israel
  - עלות גיוס:  ~$8,000 (Recruiter 10% שכר שנתי)
  - Start Date:  שבוע 5 לאחר אישור תקציב

        תפקיד 2: Frontend Engineer (Mid-Senior)
  - Level:       Mid (3+ שנים React)
  - Stack:       React, TypeScript, Figma Handoff
  - זמן לגיוס:  5–7 שבועות
  - Source:      Drushim, LinkedIn, Tech Communities
  - עלות גיוס:  ~$6,500
  - Start Date:  שבוע 5–6 לאחר אישור תקציב

ציר זמן גיוס:

שבוע 1-2:   Job Descriptions + פרסום משרות
שבוע 2-4:   CV Screening + Phone Screens
שבוע 3-5:   Technical Interviews + Home Assignment
שבוע 4-6:   Final Interviews + Reference Check
שבוע 5-7:   Offer + Negotiation
שבוע 7-8:   Notice Period + Onboarding Start
שבוע 10-11: מהנדסים חדשים פרודוקטיביים במלואם

עלות כוללת גיוס + Onboarding:[19]

Recruiter Fees:              $14,500
Job Ads + LinkedIn:           $2,400
Technical Assessment Tools:   $800
Onboarding Equipment:         $3,200 (מחשבים, licenses)
סה"כ:                        $20,900

מסלול D: Legal & Compliance Review ראשוני

עוד לפני שמבקשים תקציב, ה-Legal/Compliance מבצע סריקה ראשונית של הסיכונים הרגולטוריים:[20][21][22]

Checklist משפטי ראשוני ל-TaskFlow:

GDPR / Privacy:
  ✅ TaskFlow יאסוף שמות משתמשים, אימיילים, Task Content
  ⚠️  נדרש: Privacy Policy, Terms of Service, DPA עם Slack
  ⚠️  נדרש: GDPR Compliance אם יש לקוחות EU (GDPR implementation: 6-12 חודשים)
  ⚠️  נדרש: Data Retention Policy

        קניין רוחני:
  ✅ לבדוק: האם "TaskFlow" זמין כ-Trademark?
  ✅ לבדוק: Patent Search — האם Handoff Mechanism מוגן?

        חוזים:
  ✅ Slack Partner Agreement (נדרש לפרסום ב-Slack App Directory)
  ✅ Customer MSA Template
  ✅ מדיניות Refund

        עלות משפטי שנה 1: $15,000 (ייעוץ חיצוני + GDPR Review)

פגישת אישור התקציב — The Budget Meeting

מי נמצא בפגישה?

| תפקיד | תפקיד בפגישה |
| --- | --- |
| CEO | Decision Maker סופי, כיוון אסטרטגי |
| CFO | שומר הסף הפיננסי, מאשר את הנתונים[9] |
| CTO | מאשר את ה-Technical Estimate ואת תכנית הגיוס |
| VP Finance / FP&A Director | מציג את המודל הפיננסי |
| PM | מציג את ה-Business Case, עונה על שאלות |
| HR Lead | מציג Hiring Plan ולוח זמנים גיוס |
| Engineering Lead | מסביר את ה-Estimate ואת ה-Risk הטכני |
| Legal | מציג סיכונים רגולטוריים ועלות ציות |

אג'נדה הפגישה (90 דקות)

00:00–05:00  │ הצגת ה-Executive Summary (PM, 5 דקות)
05:00–20:00  │ ממצאי Discovery — חזרה קצרה (PM, 15 דקות)
20:00–40:00  │ מודל פיננסי — עלויות, הכנסות, ROI (FP&A, 20 דקות)
40:00–50:00  │ Engineering Estimate + Hiring Plan (Engineering + HR, 10 דקות)
50:00–55:00  │ סיכונים רגולטוריים (Legal, 5 דקות)
55:00–80:00  │ שאלות ודיון פתוח
80:00–90:00  │ החלטה ± Action Items

שאלות שה-CFO ישאל (ועליהן צריך תשובה מוכנה)

מנסיון בעשרות Budget Reviews:[23][9]

1. "מה הבסיס להנחת ה-Conversion Rate של 15%? יש Benchmark?"
   → תשובה: SaaS Benchmark לפי Bessemer: 10–20% Trial→Paid ל-SMB

        2. "מה קורה אם ה-Timeline נחלק פי 1.5? כמה זה עולה?"
   → תשובה: הכנה מראש של Conservative Scenario

        3. "האם יש Milestone שבו אנחנו יכולים להפסיק את ההשקעה אם זה לא עובד?"
   → תשובה: Stage-Gate Checkpoint בחודש 4 (לאחר Beta)

        4. "מדוע אנחנו ולא חברה חיצונית שתפתח עבורנו?"
   → תשובה: IP Ownership, Time-to-Iterate, Long-term Cost

        5. "מה ה-Opportunity Cost? מה לא נעשה בגלל שנעשה את זה?"
   → תשובה: ה-PM צריך להגיע עם Roadmap Trade-off ברור

Stage-Gate Checkpoints — מנגנון ה-Kill Switch

CFO בריא לא מאשר כל שנה מראש — הוא מאשר בשלבים:[8][1]

Gate 1 — לאחר Design Phase (שלב 4):
  תנאי להמשך: 25 לקוחות חתמו על Intent to Buy / Waitlist
  אם לא: Pivot בגדול או Kill

        Gate 2 — לאחר Beta (שלב 6):
  תנאי להמשך: NPS > 30 + 10 לקוחות Beta מוכנים לשלם
  אם לא: Pivot בפיצ'רים לפני Launch

        Gate 3 — לאחר 3 חודשי Launch (שלב 9):
  תנאי להמשך: MRR > $15,000 + Churn < 5%
  אם לא: Pivot תמחור / ICP או Scale Down

מנגנון זה מגן על החברה מהשקעה עיוורת של מיליון דולר — ומאפשר לצוות לעבוד בביטחון.[8]

תוצרי אישור התקציב

מסמכים שמיוצרים בסוף השלב

| מסמך | בעלים | מה כולל |
| --- | --- | --- |
| Business Case Document | PM + Finance | כל הסעיפים שפורטו לעיל[10] |
| Approved Budget Sheet | CFO | פירוט עלויות מאושרות לפי קטגוריה[24] |
| Hiring Plan מאושר | HR + CFO | תפקידים, Timeline, תקציב גיוס[18] |
| Stage-Gate Checkpoints | PM + CEO | תנאי המשך בכל Gate[8] |
| Risk Register ראשוני | PM + Legal | סיכונים ומיטיגציות[2] |
| Project Charter | PM | הצהרת הפרויקט הרשמית — Scope, Goals, Stakeholders |
| Resource Allocation | Engineering Lead | אילו מהנדסים על הפרויקט, באיזה % |

הודעת אישור — מה קורה לאחר שה-CFO חותם

לאחר חתימת ה-CFO והCEO:
1. Finance פותח Cost Center ייעודי לTaskFlow
2. HR מפרסם משרות מיידית
3. DevOps מקצה סביבות פיתוח ראשונות
4. Legal מתחיל עבודה על Privacy Policy + T&C
5. PM שולח "Project Kick-off" לכל הצוות עם לוח זמנים ראשוני
6. Engineering Lead מתחיל Sprint 0 (Architecture + Setup)

שגיאות נפוצות בשלב זה

1. Business Case שמציג רק Base Case
CFO שרואה רק תרחיש אחד לא יאשר. הוא צריך לראות מה קורה בתרחיש הגרוע — ולדעת שהצוות חשב עליו.[9]

2. Legal שנכנס רק אחרי אישור
כשמגלים ב-Launch ש-GDPR דורש 6 חודשי הכנה — מאחרים את כל ה-Timeline. Legal חייב להיות בתמונה כבר כאן.[22][20]

3. תקציב Lump Sum ללא Stage-Gates
אישור מיליון דולר ללא Checkpoints הוא "Blank Check". חברות בוגרות תמיד עובדות עם Stage-Gate Funding — כסף נפתח בשלבים לפי הצלחת KPIs.[8]

4. HR לא יודעת מה לגייס
כשהגיוס מתחיל שבוע אחרי אישור התקציב, מאבדים 6-8 שבועות. HR חייבת להיות מוכנה עם Job Descriptions ממשלב ה-Business Case.[17][16]

5. PM מציג Business Case לבד — ללא Finance
PM שמציג נתונים פיננסיים שהוא בנה לבד — CFO לא יאשר. המודל חייב להיות בבעלות משותפת של Finance.[6][3]

סיכום השלב: מה השתנה?

לפני שלב 2:          אחרי שלב 2:
─────────────────     ─────────────────────────
רעיון + Discovery  →  פרויקט מאושר רשמית
אישור "רך" מ-CEO  →  חתימה של CEO + CFO על תקציב
אין תקציב         →  $952,600 זמינים ב-Cost Center
אין צוות מלא      →  2 גיוסים בתהליך, יתחילו שבוע 5
אין Legal         →  Legal בעבודה על Privacy + T&C
אין Checkpoints   →  3 Stage-Gates מוגדרים ומוסכמים

כעת הדרך סלולה לשלב 3 — הגדרת דרישות ותכנון (Requirements & Planning).

References

- Financial Approval Process: Securing Budget Sign-Off in Define Phase - This comprehensive guide explores the intricacies of the financial approval process during the Defin...

- Streamline project budget approvals - Learn how to structure a project budget approval process for one-off investments — from intake to eS...

- What is a budget approval workflow? Steps, roles, and real-world examples - Learn what a budget approval workflow is, how it works, and why modern teams automate it. Explore st...

- What is the budget approval process? | Adobe Acrobat - Explore the budget approval process, starting with its definition and delving into the basics. Learn...

- Project ROI Templates - Learn about ROI and the importance of incremental analysis, and download free Excel templates to get...

- ROI Business Case Templates for Enterprise Software Purchases - Get an ROI business case template for SaaS & enterprise software with a downloadable model, payback ...

- ROI Template: The Tool You Need to Measure Payoff Fast - Download Product School’s ROI template to calculate ROI. Prioritize your initiatives and crunch the ...

- 4 Tips For Making Product Investment Decisions - Vecteris - Typical criteria include metrics such as revenue potential (near-term and longer-term), payback peri...

- Technology as a Strategic Investment: a Guide for CFOs - Choosing the right technology shapes commercial strategy, drives operational performance, and determ...

- Business Case Template: Build Clear, ROI-Driven Proposals - A practical business case template to align strategy, quantify ROI, assess risk, and secure faster d...

- Resource Allocation in Engineering (2025) - Chrono Innovation - Use capacity-based sprint planning to set realistic workloads matching actual engineer bandwidth. “C...

- Resource Capacity Planning: Formulas & Examples - Prism PPM - Resource capacity planning is a method by which leaders can determine whether they have enough resou...

- Engineering Resource Planning: Steps & Best Practices for A&E Firms - Master engineering resource planning with a proven 5-step framework. Get capacity forecasting tools,...

- Sprint Capacity Planning for Scrum Teams: A Practical Guide - This article will explain team capacity and team capacity planning. I will then explore seven key va...

- The Beginner's Guide to Capacity Planning for 2026 & Beyond | Runn - Capacity planning, also known as resource capacity planning, is a strategic process that involves co...

- How to make a startup hiring plan - SignalFire - Learn how to create an effective startup hiring plan to attract and retain top talent. Discover prov...

- How to create an effective recruitment plan [template included] - A recruitment plan is a strategic blueprint that outlines the entire hiring process, from identifyin...

- How To Create a Strategic Hiring Plan in 2026 [FREE Template] - Learn how to create a hiring plan that aligns with organizational growth goals, attracts top talent,...

- HR costs and budgeting: Complete guide for 2026 | HiBob - In this article, we'll review different types of HR costs, how to build an HR budget, and strategies...

- GDPR Exemptions for Startups: A Step-by-Step Compliance ... - GDPR exemptions for startups explained—what applies, what doesn't, and how small tech teams can stay...

- GDPR for startups: How to achieve compliance in 8 steps - Vanta - 8 steps to GDPR compliance as a startup · Step 1: Understand your role under the GDPR · Step 2: Map ...

- Compliance for Startups: Practical 8-Step Implementation Guide - Develop relationships with legal and compliance advisors. Startups cannot maintain in-house legal te...

- Unlocking CFO Approval: Strategies for Securing Capital Equipment ... - There are strategic approaches you can take to help justify the investment in capital equipment to y...

- How your business can automate the budget approval ... - Understanding the budget approval process is essential for effective financial management in any org...