שלב 3: הגדרת דרישות ותכנון (Requirements & Planning)

מוצר: TaskFlow | בסיס לכל מה שייבנה

משך: 3–4 שבועות

מה קורה בשלב הזה ולמה הוא הכי קריטי?

שלב 3 הוא הגשר שבין הכסף לקוד. התקציב אושר, הצוות מתגבש — עכשיו צריך לתרגם את הרעיון המופשט לרשימה מסודרת של מה בדיוק לבנות, באיזה סדר, ועל פי איזה קריטריוני הצלחה.[1][2]

מחקרים מראים ש-45% מהפיצ'רים שנבנים לא נמצאים בשימוש לעולם. שלב 3 הוא ההגנה הראשית מפני בזבוז הזה — הוא מחייב את הצוות לחשוב לפני לבנות.[3]

מי עושה מה בשלב זה?

PM          → מוביל כתיבת PRD, מנהל Backlog, מוביל ישיבות
UX/Design   → מתחיל Information Architecture + Wireframes
Engineering → כותב Technical Design + ADRs, Sprint 0
Security    → Threat Modeling ראשוני
Legal       → Privacy Requirements, Terms Draft
DevOps      → הקמת סביבות פיתוח ראשוניות
HR          → גיוס מהנדסים מתחיל/ממשיך

פרק א': Sprint 0 — הכנות הצוות לפני Sprint 1

מה זה Sprint 0?

Sprint 0 הוא שלב הכנה שנמשך 1–2 שבועות לפני שמתחילים לבנות פיצ'רים בפועל. המטרה: לוודא שהצוות מסונכרן, הסביבות קיימות, והBacklog מוכן.[4][5]

Sprint 0 אינו מוזכר ב-Scrum Guide הרשמי — אך בפועל, כמעט כל צוות טכנולוגי ממשי מבצע אותו.[6][7]

Checklist מלא של Sprint 0:

תשתית ו-DevOps:

✅ הקמת Git Repository (Monorepo או Multi-repo — תלוי ב-ADR)
✅ CI/CD Pipeline ראשוני (GitHub Actions / CircleCI)
✅ סביבות: Development / Staging / Production
✅ AWS/GCP/Azure — Project Setup, IAM Roles, Networking
✅ Secrets Manager (Vault / AWS Secrets Manager)
✅ Monitoring & Logging — Datadog / Sentry ראשוני
✅ Slack Integration API Key + App Registration

כלי ניהול הפרויקט:

✅ Jira / Linear — Board Setup, Epics, Labels
✅ Confluence / Notion — Documentation Space
✅ Figma — Design System Workspace
✅ GitHub — Branch Strategy (main/develop/feature branches)
✅ Postman / Swagger — API Documentation Template

הסכמות הצוות (Team Agreements):

✅ Definition of Done (DoD) — מה פיצ'ר חייב לכלול כדי להיחשב "גמור"
✅ Definition of Ready (DoR) — מה User Story צריך לפני שנכנסת לספרינט
✅ Coding Standards + Code Review Guidelines
✅ Sprint Cadence: 2 שבועות / Demo ביום ה-5 / Retro אחרי Demo
✅ Working Hours & Communication Norms

Sprint 0 — לוח זמנים יומי (2 שבועות)[8]

יום 1–2:   Project Kickoff + Stakeholder Map + User Personas
יום 3–4:   PRD Draft קריאה משותפת + שאלות פתוחות
יום 5–6:   Story Mapping Workshop — Epics → Stories
יום 7–8:   Infrastructure Setup + Repo + Environments
יום 9:     Technical Design Session + ADRs ראשוניות
יום 10:    Sprint 0 Demo (תשתיות + Skeleton App) + Retro

פרק ב': מסמך ה-PRD המלא — Product Requirements Document

מה זה PRD ולמה הוא קיים?

ה-PRD (Product Requirements Document) הוא חוזה בין PM לצוות. הוא לא מסמך ספציפיקציות טכניות — הוא מסמך שמגדיר מה לבנות ולמה, לא איך.[2][9]

בחברות מודרניות, PRD הוא Living Document — הוא משתנה לאורך הפיתוח ומעולם אינו "קפוא".[10][1]

PRD מלא — TaskFlow

מסמך: PRD — TaskFlow v1.2
תאריך: [תאריך כתיבה]
כותב: [PM Name]
Status: In Review
Reviewers: CTO, Engineering Lead, Head of Design, Head of Legal

סעיף 1: Problem Statement

בעיה: צוותים שעובדים ב-Slack מאבדים Visibility על מי אחראי על מה.
     כשמשימה עוברת בין אנשים (Handoff), ההקשר אובד ונוצרות "פערי אחריות".

        עדויות מ-Discovery:
  - 12 מתוך 15 PM שרואיינו: "אנחנו עושים Status Meeting כל יום בגלל שאין לנו Visibility"
  - ממוצע 30+ דקות/יום לעדכוני סטטוס ידניים
  - NPS של כלים קיימים: 18–24 (נמוך מאוד, מעיד על Pain)

סעיף 2: Goals & Success Metrics (OKRs)

Objective: לפתח MVP של TaskFlow שיוכיח Product-Market Fit תוך 12 חודשים

        Key Result 1: 240 חברות משלמות בסוף חודש 12
Key Result 2: NPS ≥ 40 לאחר 3 חודשי שימוש
Key Result 3: Time-to-Handoff ירד ב-60% ביחס ל-Baseline
Key Result 4: Churn חודשי < 3%

סעיף 3: Target Audience & Personas

| Persona | תיאור | Pain Point עיקרי |
| --- | --- | --- |
| Maya, PM | PM בצוות 8 איש, SaaS B2B, 4 שנות ניסיון | לא יודעת בזמן אמת מי תקוע ואיפה |
| Dan, Team Lead | Engineering Manager, 6 Devs, Scrum | Slack מוצף, Tasks אובדים בין ה-Threads |
| Shira, Ops Manager | Operations בחברת 50 עובדים, לא טכנית | רוצה Dashboard פשוט ללא Jira |

סעיף 4: Scope — מה בפנים, מה בחוץ

✅ IN SCOPE (MVP):
   - יצירת Task ישירות מהודעת Slack
   - הקצאת Task לאדם ספציפי עם Due Date
   - Handoff מוכן עם Context Transfer
   - Status Updates אוטומטיים ב-Thread
   - Dashboard Web App — Manager View
   - Email Digest יומי

        ❌ OUT OF SCOPE (v1):
   - אינטגרציה עם Jira / Asana
   - Mobile App
   - AI-powered Task Suggestions
   - Recurring Tasks
   - Multi-workspace Support
   - Time Tracking

סעיף 5: Feature List + MoSCoW Prioritization

שיטת MoSCoW מחלקת את הפיצ'רים ל-4 קטגוריות:[11][12]

| # | Feature | MoSCoW | Epic |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | יצירת Task מ-Slack Message | Must | Task Management |
| 2 | הקצאה + Due Date | Must | Task Management |
| 3 | Handoff Engine — Context Transfer | Must | Handoff |
| 4 | Status Update אוטומטי | Must | Notifications |
| 5 | Dashboard Manager View | Must | Web App |
| 6 | Slack OAuth + Auth | Must | Auth |
| 7 | Email Digest יומי | Should | Notifications |
| 8 | Filters & Search בDashboard | Should | Web App |
| 9 | Reminder אוטומטי לפני Deadline | Should | Notifications |
| 10 | History Log של Handoffs | Should | Handoff |
| 11 | Custom Labels / Tags | Could | Task Management |
| 12 | Team Analytics Report | Could | Web App |
| 13 | Dark Mode | Could | UI/UX |
| 14 | Jira Integration | Won't (v1) | Integrations |
| 15 | Mobile App | Won't (v1) | Mobile |

סעיף 6: User Stories מלאות עם Acceptance Criteria

כיצד כותבים User Story נכון?[13][14]

פורמט: "As a [persona], I want to [action], so that [benefit]"

        דוגמה:
  As a Team Lead (Dan),
  I want to create a Task directly from a Slack message,
  So that I don't have to switch apps and lose context.

User Stories מלאות — TaskFlow

US-001: יצירת Task מ-Slack

As a Team Lead,
I want to turn any Slack message into a Task by clicking an emoji reaction (✅),
So that I can capture action items without leaving Slack.

        Acceptance Criteria (Given/When/Then format):

        Given: משתמש מגיב ל-Slack Message עם ✅
When: TaskFlow Bot מזהה את ה-Reaction
Then:
  ✅ Bot פותח Slack Modal עם שדות: Title (pre-filled from message), Assignee, Due Date
  ✅ Modal נפתח תוך 2 שניות
  ✅ Title מאוכלס אוטומטי מתוכן ההודעה המקורית
  ✅ Task נשמר ב-DB תוך 5 שניות לאחר Submit
  ✅ אישור מוצג ב-Thread: "Task created: [Title] → assigned to [Name]"

        Edge Cases:
  ✅ אם Assignee לא נבחר — Task נשמר כ-Unassigned
  ✅ אם Due Date עבר — Bot מציג אזהרה (לא חוסם)
  ✅ אם Bot לא מותקן ב-Workspace — נשלח Ephemeral Message עם הסבר

US-002: Handoff Engine

As a Task Owner,
I want to transfer a Task to another team member with full context,
So that the receiver knows exactly what was done and what's next.

        Acceptance Criteria:

        Given: Task Owner לוחץ "Handoff" על Task קיים
When: Modal הועלה
Then:
  ✅ Modal מציג: Task Title, Current Status, Done So Far (text), Next Steps (text), עם מי לדבר
  ✅ Receiver מקבל Slack DM עם כל הפרטים
  ✅ Task נעקב ל-Receiver אוטומטית
  ✅ History Log מתעדכן: "Handed off from [A] to [B] at [timestamp]"
  ✅ Original Thread מעודכן עם Summary Handoff

        Non-Functional:
  ✅ כל Handoff Data מוצפן at-rest (AES-256)
  ✅ History שמור ל-90 יום

US-003: Dashboard — Manager View

As a PM (Maya),
I want to see all open Tasks across my team in one view,
So that I can identify bottlenecks without running a Status Meeting.

        Acceptance Criteria:

        Given: Manager נכנס ל-Dashboard
When: דף נטען
Then:
  ✅ רשימת כל Tasks פתוחים עם: Assignee, Due Date, Status, Priority
  ✅ Filter לפי: Assignee / Status / Due Date range
  ✅ Tasks שעוברים את ה-Due Date מסומנים באדום
  ✅ Dashboard נטען תוך 3 שניות עם עד 500 Tasks פתוחים
  ✅ Export ל-CSV זמין

        Performance Requirement:
  ✅ Page Load Time < 3s ל-p95 (95th percentile)
  ✅ זמין 99.5% uptime

סעיף 7: Non-Functional Requirements (NFRs)

NFRs הם דרישות שלא קשורות לפיצ'ר ספציפי — אלא לאיכות המערכת כולה:[9][1]

Performance:
  - API Response Time: < 200ms ל-p95
  - Dashboard Load: < 3s
  - Slack Bot Response: < 2s

        Availability:
  - SLA: 99.5% Uptime (מתאים ל-SMB, לא Enterprise)
  - Planned Downtime: בלילה, עם הודעה מראש

        Security:
  - Data Encrypted at Rest: AES-256
  - Data Encrypted in Transit: TLS 1.3
  - OAuth 2.0 only — no password storage
  - GDPR Compliance: Data Residency EU option, Right to Delete

        Scalability:
  - תמיכה ב-10,000 Tasks ביום לאחר שנה (לפי Base Case projections)
  - Auto-scaling על AWS ECS

        Accessibility:
  - WCAG 2.1 Level AA (עבור Web Dashboard)

פרק ג': Technical Design — Engineering

Architecture Decision Records (ADRs)

ה-Engineering Lead כותב ADR (Architecture Decision Record) לכל החלטה ארכיטקטורית חשובה. זה מאפשר לצוות להבין בעתיד למה בחרנו בכל פתרון.[15][16]

ADR-001: Stack טכנולוגי

Status: Accepted
Context: צריכים לבחור Stack ל-TaskFlow Backend + Frontend
Decision:
  Backend:  Node.js + TypeScript + Fastify
  Database: PostgreSQL (primary) + Redis (caching/queues)
  Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
  Infra:    AWS (ECS Fargate + RDS + ElastiCache)
  
Rationale:
  - Node.js: מתאים לI/O heavy (Slack webhooks), hiring pool גדול
  - PostgreSQL: Relational data (Tasks, Users, Handoffs) — מבנה ברור
  - Redis: Job Queue לWebhooks (BullMQ), Session Cache
  - AWS ECS: Less DevOps overhead vs Kubernetes בשלב MVP

        Consequences:
  ✅ Dev velocity גבוה, Hiring קל יותר
  ⚠️  Not optimal for ML workloads בעתיד (but not in scope)

ADR-002: API Design

Status: Accepted
Decision: REST API (לא GraphQL)
Rationale:
  - GraphQL — overhead גבוה מדי ל-MVP
  - REST — פשוט, קל לדוקומנטציה עם Swagger/OpenAPI
  - Slack Bot Events מגיעים כ-Webhook (JSON over HTTP)
Consequences:
  ✅ Faster to build, easier to test
  ⚠️  Over/under fetching אפשרי — לפתור עם Query Params

ADR-003: Multi-tenant Architecture

Status: Accepted
Decision: Shared Database, Schema-per-Tenant (PostgreSQL Row-Level Security)
Rationale:
  - Database-per-Tenant: יקר מדי ב-MVP ($150+/חודש per tenant)
  - Shared Schema: Security Risk — Row Mix-up
  - Schema-per-Tenant עם RLS: Balance בין עלות לאבטחה
Consequences:
  ✅ Cost efficient, scalable עד ~500 tenants
  ⚠️  Migration complexity בעתיד — documented ב-Tech Debt log

Technical Design Document (TDD) — סקירה

ה-TDD (Technical Design Document) מפרט איך כל Epic יבנה:[17][18]

TDD-001: Slack Integration Flow

1. User מגיב ✅ על הודעה בSlack
2. Slack שולח Event Webhook ל-TaskFlow API
   POST /webhooks/slack
   { event_type: "reaction_added", emoji: "white_check_mark", ... }

        3. API מאמת Slack Signature (HMAC-SHA256)
4. Event נכנס ל-Redis Queue (BullMQ) — לא מעובד Synchronously
5. Worker Process שולף מה-Queue ומעבד:
   - יוצר Task ב-PostgreSQL
   - שולח Modal לUser דרך Slack API
6. User ממלא Modal ומגיש
7. TaskFlow מקבל Submission:
   - שומר Task עם כל הפרטים
   - שולח Confirmation Message ל-Thread

        Error Handling:
   - אם Slack API Down: Retry x3 עם Exponential Backoff
   - אם DB Write נכשל: Dead Letter Queue + Alert ל-Engineering

פרק ד': Threat Modeling — Security בשלב Requirements

Security שמוכנסת ב-Requirements עולה פי 10 פחות מ-Security שמוסיפים לאחר Launch.[19][20][21]

Threat Modeling Session — TaskFlow

ה-Security Engineer / CISO מוביל Threat Modeling Workshop עם Engineering + PM:[22][23]

STRIDE Analysis:

| Threat | Vector | סיכון ל-TaskFlow | מיטיגציה |
| --- | --- | --- | --- |
| Spoofing | מישהו מתחזה ל-Slack Webhook | Medium | אימות Slack Signature (HMAC) |
| Tampering | שינוי Task Data ב-Transit | High | TLS 1.3 לכל חיבור |
| Repudiation | "לא אני שיניתי את הTask" | Medium | Audit Log מלא לכל שינוי |
| Information Disclosure | Tenant A רואה Tasks של Tenant B | Critical | PostgreSQL RLS + בדיקות Penetration |
| Denial of Service | Flood של Webhooks מZombie Accounts | Medium | Rate Limiting על /webhooks/slack |
| Elevation of Privilege | Admin JWT Forgery | High | JWT RS256, Expiry 15 דקות |

Security Requirements שנוצרים מThreat Model:

SEC-001: כל Slack Webhook חייב לעבור HMAC-SHA256 Verification
SEC-002: JWT Access Tokens — expiry 15 דקות, Refresh Token 7 ימים
SEC-003: Rate Limit: /webhooks/slack — 1000 requests/minute per workspace
SEC-004: PostgreSQL RLS Policy חייבת להיות מאומתת בTests
SEC-005: Audit Log לכל פעולה על Task — CREATE, UPDATE, HANDOFF, DELETE
SEC-006: PII (שמות, אימיילים) מוצפן ב-DB בנפרד (Field-Level Encryption)

פרק ה': Legal — Privacy Requirements

ה-Legal / DPO מגדיר דרישות פרטיות שצריכות להיות מובנות ב-Requirements — לא נוספות בסוף:[24][25]

GDPR Requirements שחייבים להיות בPRD:

        LEG-001: Right to Erasure — מחיקת כל נתוני User בתוך 30 יום מבקשה
         → Engineering: Delete Cascade לכל Tasks + Audit Logs + Profile

        LEG-002: Data Portability — Export כל Task Data של User כJSON/CSV
         → Engineering: Export API Endpoint נדרש

        LEG-003: Consent Management — User חייב לאשר שTaskFlow מעבד הודעות Slack
         → Engineering: Consent Screen בOnboarding, שמור ב-DB עם Timestamp

        LEG-004: Data Retention — Task Data נשמר 90 יום לאחר מחיקת Account
         → Engineering: Soft Delete + Cron Job למחיקה אחרי 90 יום

        LEG-005: Privacy Policy + Terms of Service — חייבים להיות מוכנים לפני Beta
         → Legal: כתיבה + Review עד שלב 4

פרק ו': Roadmap ו-Sprint Planning ראשוני

Product Roadmap — TaskFlow MVP

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    TASKFLOW MVP ROADMAP                         │
│                                                                  │
│  PHASE 1: Foundation (Sprints 1–4, שבועות 1–8)                 │
│  ├── Sprint 1: Auth + Slack Integration + DB Schema             │
│  ├── Sprint 2: Task Creation Flow (Core)                        │
│  ├── Sprint 3: Handoff Engine                                    │
│  └── Sprint 4: Status Updates + Notifications                   │
│                                                                  │
│  PHASE 2: Dashboard (Sprints 5–7, שבועות 9–14)                 │
│  ├── Sprint 5: Web App Skeleton + Auth                          │
│  ├── Sprint 6: Dashboard Manager View                           │
│  └── Sprint 7: Filters + CSV Export + Polish                    │
│                                                                  │
│  PHASE 3: Beta & Hardening (Sprints 8–10, שבועות 15–20)        │
│  ├── Sprint 8: Beta Release + Bug Fixes                         │
│  ├── Sprint 9: Performance + Security Hardening                 │
│  └── Sprint 10: Launch Prep                                     │
│                                                                  │
│  🏁 GATE 1 CHECK: אחרי Sprint 4                                  │
│     תנאי: 25 Waitlist Sign-ups + Proof of Concept               │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Sprint 1 — Backlog מפורט

Sprint Goal: "מהנדס יכול להתחבר ל-Workspace בSlack ולראות Task שנוצר"

        Story Points ← כל SP = ~4 שעות עבודה

        US-101: Slack OAuth Flow          │ 5 SP │ Backend Engineer
US-102: Workspace DB Schema       │ 3 SP │ Backend Engineer
US-103: Task DB Schema            │ 3 SP │ Backend Engineer
US-104: Webhook Receiver Endpoint │ 5 SP │ Backend Engineer
US-105: HMAC Signature Validation │ 3 SP │ Security + Backend
US-106: Redis Queue Setup (BullMQ)│ 3 SP │ DevOps + Backend
US-107: CI/CD Pipeline Production │ 5 SP │ DevOps
US-108: Staging Environment Setup │ 3 SP │ DevOps

        סה"כ Sprint 1: 30 SP
Capacity: 4 מהנדסים × 30 SP/Sprint × 80% = 96 SP זמין
Sprint 1 load: 31% מה-Capacity ← שמרני בכוונה (Sprint ראשון תמיד איטי)

פרק ז': תוצרי סוף שלב 3

| מסמך | בעלים | Status נדרש לסיום שלב |
| --- | --- | --- |
| PRD v1.0 | PM | Approved by CTO + Engineering Lead[2] |
| Product Backlog מפורט | PM | Sprint 1–4 Ready, Sprint 5+ Rough[8] |
| Sprint 0 Complete | Engineering Lead | All Environments Up + ADRs Written[5] |
| ADRs (003 לפחות) | Engineering Lead | Documented in Confluence/Notion[15] |
| Threat Model Document | Security | STRIDE Analysis Complete[21] |
| Security Requirements | Security + PM | Added to Backlog כ-User Stories[19] |
| Privacy Requirements | Legal + PM | GDPR Requirements in PRD[25] |
| Sprint 1 Backlog | PM | Sprint-Ready (DoR Passed)[8] |
| Roadmap v1.0 | PM | Shared עם כל Stakeholders |
| TDD לEpic 1 | Engineering | Technical Spec לSprint 1–2[17] |

שגיאות נפוצות בשלב 3

1. PRD שכולל "How" ולא "What"
PRD שמתאר פתרון טכני (ולא הבעיה שפותרים) מכבל את המהנדסים ומונע פתרונות יצירתיים. PRD טוב אומר "משתמש רוצה לראות את כל המשימות הפתוחות" — לא "צריך Kanban Board".[1][2]

2. Acceptance Criteria עמומות
"הדף נטען מהר" אינה Acceptance Criteria — "Page Load Time < 3s ב-p95" — כן. בלי Acceptance Criteria ברות-מדידה, QA לא יודע מה לבדוק ו-Engineering לא יודע מתי גמרו.[14][26][13]

3. Security כ-Afterthought
צוותים שמדלגים על Threat Modeling בשלב זה מגלים בשלב הבדיקות (שלב 7) שיש בעיות אבטחה מבניות שדורשות Re-Architecture. עלות תיקון security flaw בRequirements: ~$80. באחרי Launch: ~$7,600 (IBM Security Report).[19][22]

4. Backlog עם מאות Stories לפני Sprint 1
"Just Enough, Just in Time" — הצוות צריך Backlog מוכן ל-2 Sprints קדימה, לא ל-20. Stories רחוקות יתכן ויישתנו לחלוטין בגלל Feedback מוקדם.[8]

5. Sprint 0 שנמשך יותר מדי
Sprint 0 שנמשך 4+ שבועות הוא Red Flag — הצוות מתמהמה ומתבצע Analysis Paralysis. מקסימום שבועיים, ואז מתחילים לבנות.[7][4]

מה השתנה לאחר שלב 3?

לפני שלב 3:           אחרי שלב 3:
─────────────────     ──────────────────────────────
רעיון כללי        →   PRD מאושר עם 15 User Stories
"נבנה משהו"       →   Sprint 1 Backlog מוכן ל-Sprint
אין סביבות        →   Dev + Staging + Production עולים
אין Security Plan →   Threat Model + 6 Security Requirements
אין Legal Clarity →   5 GDPR Requirements בתוך הPRD
אין Roadmap       →   Roadmap של 10 Sprints + 3 Phases
צוות לא מסונכרן  →   DoD, DoR, Coding Standards מוסכמים

הצוות מוכן. Sprint 1 מתחיל ביום שני 🚀

References

- How to Write a Product Requirements Document (PRD) in 2025 | DigitalOcean - Learn everything you need to know about writing a product requirements document (PRD) to streamline ...

- How to Write a PRD: Your Complete Guide to Product ... - Learn five steps to writing a modern PRD with best practices, templates, and examples. Discover why ...

- MoSCoW prioritization of the product backlog - ScrumDesk - MoSCoW backlog prioritization Prioritization is probably the most discussed part of development proc...

- Initiating an Appian Project (Sprint 0) - Article - Success - Sprint 0 is an intense two to three week period during which the team initiates new projects to get ...

- Sprint Zero: Kicking off a Scrum project the right way - The goal of this initial preparatory Sprint is to front-load any work necessary to allow the teams t...

- Sprint Zero - Sprint Zero · Product vision defined and approved · Kickoff Meeting Completed · Product roadmap esta...

- Sprint 0: Objectives, Benefits & Alternatives - The main goal of Sprint 0 is to set up the team for future delivery by creating the basic project sk...

- Sprint 0 Playbook for Agile Product Owners: Day 1 - 1. Obtain organizational chart (or create one) and identify all relevant stakeholders (2 hours) · 2....

- Free PRD Template & Example for 2026 Software | Inflectra - Use our free downloadable product requirements document template. Learn more about PRD best practice...

- The Only PRD Template You Need (with Example) - Product School - Learn to define product requirements (purpose, features, functionality, etc) with this free PRD temp...

- Use MoSCoW To Prioritize Your Backlog Into 4 Levels Of Criticality - Prioritizing a Product Backlog with MoSCoW is very easy. This prioritization method is widely used b...

- Case Studies - Learn how to effectively prioritize project requirements using the MoSCoW method. Master Must-Have, ...

- Ignoring Stakeholder... - Explore diverse perspectives on user stories with actionable strategies, templates, and tools to enh...

- How to Write User Stories in Agile Software Development - A user story helps agile software development teams capture a simple, high-level description of user...

- 8 best practices for creating architecture decision records - TechTarget - ADRs make a big difference to software teams when practiced with dedication. Review these ADR best p...

- InnerSourcePatterns/patterns/1-initial/document-architecture-decisions.md at main · InnerSourceCommons/InnerSourcePatterns - These patterns document how to apply open source principles and practices for software development w...

- Technical Documentation in Software Development: Types and T - All software development products require technical documentation. This article describes tech docum...

- Software Design Document [Tips & Best Practices] - Atlassian - Discover how to create a comprehensive software design document to outline project goals, architectu...

- Embedding Security Into Key SDLC Phases - Explore how to seamlessly integrate security into SDLC phases, transforming your development process...

- Threat Modeling Within the Software Development Life Cycle - VerSprite's effective threat modeling framework techniques within the software development life cycl...

- Threat Modeling Process | OWASP Foundation - Threat Modeling Process on the main website for The OWASP Foundation. OWASP is a nonprofit foundatio...

- What Is SDLC Security? - Palo Alto Networks - Software development lifecycle security demands continuous controls, secure design, and automation a...

- What Is a Secure Software Development Lifecycle (SDLC)? - Oligo

- GDPR Exemptions for Startups: A Step-by-Step Compliance ... - GDPR exemptions for startups explained—what applies, what doesn't, and how small tech teams can stay...

- GDPR for startups: How to achieve compliance in 8 steps - Vanta - 8 steps to GDPR compliance as a startup · Step 1: Understand your role under the GDPR · Step 2: Map ...

- Acceptance Criteria: Purposes, Types, Examples and Best Prac - What is acceptance criteria? How to write acceptance criteria? Acceptance criteria definition, purpo...