שלב 4: עיצוב UX/UI ואדריכלות (Design & Architecture)

מוצר: TaskFlow | הפנים של המוצר נוצרות

משך: 3–5 שבועות (מקביל לחלקו לSprint 1–2)

מה קורה בשלב הזה?

שלב 4 הוא המקום שבו הרעיון הופך לדבר שאפשר לראות ולגעת בו — לפני שנכתבה שורת קוד אחת בפיתוח. עיצוב נכון חוסך שבועות של פיתוח מחדש. מחקרים מראים שכל דולר שמשקיעים ב-UX בשלב זה חוסך בממוצע 100 דולר בתיקונים לאחר הפיתוח.[1][2]

שלב 4 רץ במקביל לSprints הראשוניים — בזמן שהמהנדסים בונים Infrastructure ו-Auth (Sprint 1), המעצבים כבר עובדים על Wireframes וPrototypes לSprints 2–3.

Timeline מקביל:
Engineering:  Sprint 1 (Auth/Infra)  →  Sprint 2 (Task Creation)
Design:       IA + Flows + Wireframes →  Hi-Fi + Usability Test  →  Handoff
              שבועות 1–2                   שבועות 3–4                   שבוע 5

מי עושה מה?

| תפקיד | אחריות בשלב 4 |
| --- | --- |
| UX Designer | Information Architecture, User Flows, Wireframes, Usability Testing |
| UI Designer | Design System, Hi-Fi Mockups, Prototypes אינטראקטיביים |
| PM | מוודא שה-Design תואם את ה-PRD, מוביל Design Reviews |
| Engineering Lead | בודק Technical Feasibility של כל Interaction, מסמן Constraints |
| UX Researcher | מריץ Usability Tests, מנתח ממצאים |
| Marketing / PMM | מוודא שה-Brand Voice עולה בקנה אחד עם ה-Design |
| Legal | בודק שה-Consent Screens ו-Privacy Flows תקינים ל-GDPR |

פרק א': Information Architecture (IA)

מה זה IA ולמה הוא הצעד הראשון?

Information Architecture (IA) היא המפה הלוגית של המוצר — איפה כל תוכן יגור, ואיך המשתמשים ינווטו בין הסעיפים השונים. IA גרועה גורמת למשתמשים לאבד את עצמם; IA טובה מרגישה בלתי נראית.[3][4]

IA קודמת לWireframes — אי אפשר לצייר מסכים לפני שמחליטים מה יש בכל מסך ואיך המסכים קשורים זה לזה.[5][6]

Sitemap — TaskFlow

TaskFlow — Information Architecture

        📱 SLACK BOT (Conversational UI):
├── Slash Command: /task
│   ├── Create Task Modal
│   │   ├── Title (auto-filled from message)
│   │   ├── Assignee
│   │   ├── Due Date
│   │   └── Priority
│   └── Confirmation Thread Message
│
├── Reaction Trigger: ✅ Emoji
│   └── → פותח Create Task Modal
│
├── Task Actions (Thread Buttons):
│   ├── Mark Complete
│   ├── Handoff →
│   │   ├── Handoff Modal (Done So Far, Next Steps, To Whom)
│   │   └── → DM לReceiver + Thread Update
│   └── View in Dashboard →
│
└── Daily Digest (DM אוטומטי):
    └── רשימת Tasks הפתוחים של המשתמש

        🌐 WEB DASHBOARD:
├── Onboarding Flow (First Time):
│   ├── Connect Slack Workspace
│   ├── Invite Team Members
│   ├── Consent / Privacy Screen (GDPR)
│   └── Quick Tour
│
├── Dashboard (Home):
│   ├── All Tasks View
│   │   ├── Filter: Assignee / Status / Due Date / Priority
│   │   ├── Sort: Due Date / Created / Priority
│   │   └── Export CSV
│   ├── My Tasks
│   └── Overdue (Red Badge)
│
├── Task Detail Page:
│   ├── Title + Description
│   ├── Handoff History Log
│   ├── Assignee + Due Date
│   └── Status Timeline
│
├── Team Members:
│   ├── רשימת חברי הWorkspace
│   └── Tasks לפי אדם
│
├── Settings:
│   ├── Workspace Settings
│   ├── Notification Preferences
│   ├── Integrations (Slack Token)
│   ├── Billing & Plan
│   └── Privacy & Data (GDPR Export/Delete)
│
└── Admin:
    ├── Members & Permissions
    └── Audit Log

פרק ב': User Flows

User Flow 1 — יצירת Task מSlack (Core Flow)

[Slack Message נשלח]
        ↓
[User מגיב עם ✅]
        ↓
[TaskFlow Bot זיהה Reaction]
        ↓
[Modal נפתח ב-Slack]
   ↙              ↘
[User ממלא]    [User סוגר]
       ↓               ↓
[Submit]         [Task בוטל]
       ↓
[Validation]
   ↙        ↘
[עובר]    [נכשל]
   ↓           ↓
[Task נשמר]  [Error Toast בModal]
   ↓
[Thread Confirmation: "Task: [Title] → [Assignee] | Due: [Date]"]
   ↓
[Assignee מקבל DM: "הוקצתה לך משימה"]

User Flow 2 — Handoff Engine

[Task Owner רואה Task שלו]
        ↓
[לוחץ "Handoff" ב-Slack Thread / Dashboard]
        ↓
[Handoff Modal נפתח]
   Fields:
   • Done So Far (text, חובה)
   • Next Steps (text, חובה)
   • Handoff To (Assignee Picker)
   • Priority (dropdown)
        ↓
[Submit]
        ↓
   ↙              ↘
[שני Fields ריקים]  [תקין]
        ↓                   ↓
[Validation Error]    [Task עובר לOwner חדש]
                              ↓
                   [History Log מתעדכן]
                              ↓
                   [Thread Updated: "🔄 Handed off: [A] → [B]"]
                              ↓
                   [Receiver מקבל DM עם Full Context]

User Flow 3 — Onboarding (First-Time User)

[User פותח Dashboard לראשונה]
        ↓
[Welcome Screen]
        ↓
[Connect Slack Workspace → OAuth]
   ↙              ↘
[אישר]         [ביטל]
   ↓                ↓
[Invite Team]    [חוזר לWelcome]
   ↓
[Privacy & Consent Screen] ← דרישת GDPR
   ↓
[Slack Bot Install ב-Workspace]
   ↙              ↘
[הותקן]        [לא הותקן]
   ↓                ↓
[Quick Tour]    [Troubleshoot Guide]
   ↓
[Dashboard ריק עם Empty State:
 "Send ✅ on any Slack message to create your first task"]

פרק ג': Wireframes — מLo-Fi לHi-Fi

שלושת רמות ה-Fidelity

עיצוב מתקדם מLo-Fi לHi-Fi בשלוש סיבות: מהיר יותר לשנות, קל יותר לבדוק, ומונע "Pixel-Fixing" לפני שהמבנה נכון.[2][7][1]

| רמה | כלי | מה כולל | מתי מכינים |
| --- | --- | --- | --- |
| Lo-Fi Wireframe | Balsamiq / FigJam | Boxes + Labels בלבד, ללא צבע | שבוע 1–2 |
| Mid-Fi Wireframe | Figma (Grayscale) | Layout + Component Placement | שבוע 2 |
| Hi-Fi Prototype | Figma | עיצוב מלא + אינטראקציות | שבוע 3–4 |

Lo-Fi Wireframes — TaskFlow (תיאור מילולי)

מסך 1: Slack Modal — יצירת Task

┌─────────────────────────────────────┐
│  📋 Create Task                  ✕  │
├─────────────────────────────────────┤
│  Title                              │
│  ┌─────────────────────────────┐   │
│  │ [auto-filled from message]  │   │
│  └─────────────────────────────┘   │
│                                     │
│  Assign To                          │
│  ┌─────────────────────────────┐   │
│  │ 👤 Select team member ▼     │   │
│  └─────────────────────────────┘   │
│                                     │
│  Due Date                           │
│  ┌─────────────────────────────┐   │
│  │ 📅 Pick a date              │   │
│  └─────────────────────────────┘   │
│                                     │
│  Priority                           │
│  ○ Low   ● Medium   ○ High          │
│                                     │
│  [Cancel]            [Create Task]  │
└─────────────────────────────────────┘

מסך 2: Dashboard — All Tasks View

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  TaskFlow          🔔 3 Overdue    👤 Maya   ⚙️       │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  📊 Dashboard  |  ✅ My Tasks  |  👥 Team  |  ⚙️      │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  All Tasks (24)           [Filter ▼]  [Export CSV]   │
│                                                       │
│  ┌────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐ │
│  │ Task Title │ Assignee  │ Due Date │ Status      │ │
│  ├────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │
│  │ Write Q1.. │ 👤 Dan    │ ❗ 2 days │ In Progress │ │
│  │ Fix bug..  │ 👤 Shira  │ Mar 30   │ Open        │ │
│  │ Review..   │ 👤 Maya   │ Apr 2    │ Handoff     │ │
│  └────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┘ │
│                                                       │
│  [Load More...]                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

מסך 3: Task Detail + Handoff History

┌──────────────────────────────────────────┐
│  ← Back to Dashboard                     │
├──────────────────────────────────────────┤
│  ✅ Write Q1 Marketing Report            │
│  Status: In Progress  │ Priority: High   │
│  Assigned to: 👤 Dan  │ Due: Mar 29      │
├──────────────────────────────────────────┤
│  🔄 Handoff History                      │
│  ────────────────────                    │
│  Mar 25 10:30  Maya → Dan               │
│  "Done: Research & Outline              │
│   Next: Write sections 2–4"             │
│                                          │
│  Mar 22 14:00  Task Created by Maya     │
├──────────────────────────────────────────┤
│  [Handoff →]     [Mark Complete ✅]     │
└──────────────────────────────────────────┘

פרק ד': Design System — הבסיס שחוסך זמן

מה זה Design System?

Design System הוא ספריית הרכיבים המשותפת של המוצר — צבעים, טיפוגרפיה, Buttons, Forms, Icons — שמוגדרת פעם אחת ומשמשת בכל המוצר.[8][9][10]

ללא Design System: מהנדסים מיישמים כפתור "כחול" בשלוש גרסאות שונות. עם Design System: כפתור Primary מוגדר פעם אחת בFigma ומיישמות פעם אחת בקוד.[11][8]

Design Tokens — TaskFlow

🎨 Color Palette:
Primary:    #4F46E5  (Indigo-600)
Secondary:  #06B6D4  (Cyan-500)
Success:    #10B981  (Emerald-500)
Warning:    #F59E0B  (Amber-500)
Danger:     #EF4444  (Red-500)
Text:       #111827  (Gray-900)
Subtle:     #6B7280  (Gray-500)
Background: #F9FAFB  (Gray-50)
White:      #FFFFFF

        📝 Typography:
Font Family:  Inter (Primary), System fonts (Fallback)
H1: 30px / Bold / Gray-900
H2: 24px / SemiBold / Gray-900
H3: 18px / SemiBold / Gray-900
Body: 14px / Regular / Gray-700
Small: 12px / Regular / Gray-500
Label: 11px / SemiBold / Gray-500 / UPPERCASE

        📐 Spacing Scale (8px Base):
xs:  4px
sm:  8px
md:  16px
lg:  24px
xl:  32px
2xl: 48px

        🔘 Border Radius:
sm:  4px  (inputs, small cards)
md:  8px  (cards, modals)
lg:  12px (large panels)
full: 9999px (badges, avatars)

Component Library — TaskFlow

Atoms (בסיסי):
├── Button: Primary / Secondary / Ghost / Danger / Icon
├── Input: Text / Date / Select / Checkbox / Radio
├── Badge: Open / In Progress / Done / Overdue / Handoff
├── Avatar: User avatar עם Initials Fallback
├── Icon Set: Lucide Icons (open source)
└── Tooltip: Hover + Focus

        Molecules (רכיבים מורכבים):
├── Task Card: Title + Assignee + Due Date + Badge
├── Handoff Modal: Form + Context Fields
├── Confirm Dialog: Title + Message + Actions
├── Toast Notification: Success / Error / Warning
├── Filter Bar: Multi-select Dropdowns
└── Empty State: Illustration + CTA

        Organisms (עמודים שלמים):
├── Navigation Sidebar
├── Dashboard Table
├── Task Detail Panel
└── Onboarding Steps

פרק ה': Usability Testing — לבדוק לפני שבונים

למה בודקים עם Wireframes ולא עם המוצר הגמור?

בדיקת Usability עם Prototype עולה פחות מ-10% ממה שעולה לתקן את אותה בעיה לאחר פיתוח. הכלל: לא להשיק מסך שלא עבר בדיקת עיניים של 5 אנשים אמיתיים.[12][13]

תוכנית Usability Testing — TaskFlow Mid-Fi Prototype

מה בודקים?

Test 1: Task Creation Flow
  שאלת מחקר: האם משתמשים מבינים שצריך להגיב ✅ כדי ליצור Task?
  מדד: Time to First Task < 90 שניות
  כלי: Maze (Unmoderated Remote Testing)
  משתתפים: 8 אנשים מה-ICP (SMB Team Leads)

        Test 2: Handoff Flow
  שאלת מחקר: האם המשתמשים מבינים את ההבדל בין "Done So Far" ל-"Next Steps"?
  מדד: שיעור השלמה > 80% ללא עזרה
  כלי: UserTesting.com (Moderated Video)
  משתתפים: 6 אנשים

        Test 3: Dashboard Navigation
  שאלת מחקר: האם Manager מוצא Tasks Overdue בפחות מ-30 שניות?
  מדד: Task Success Rate > 75%
  כלי: Maze (Unmoderated)
  משתתפים: 8 אנשים

תוצאות שמחייבות Redesign (Red Flags):[14][15]

❌ Task Success Rate < 70% → חייבים לשנות לפני Handoff לEngineer
❌ Time on Task גבוה פי 3 מהצפוי → בעיית Navigation או Label
❌ Error Rate > 15% → Validation או Affordance בעייתיים
❌ "מה אני אמור לעשות כאן?" → Empty State לא ברור

מה עושים עם הממצאים?

1. מסכמים Observations לכל Test Scenario
2. מזהים Top 5 Issues לפי Severity (Critical / Major / Minor)
3. PM + Designer מחליטים: Fix Now vs. Backlog
4. Critical Issues → מתוקנים לפני Handoff לEngineering
5. Major Issues → נכנסים לBacklog כUser Stories
6. Minor Issues → Icebox (גרסה עתידית)

פרק ו': Design Review — לולאת המשוב

ה-Design Critique Process

לא מספיק שהמעצב יחשוב שהעיצוב טוב — צריך תהליך מסודר של משוב ממספר נקודות מבט:[16][17][18]

שבוע 1–2: Internal Design Critique (Design Team בלבד)
  ├── מצגת Wireframes לצוות Design
  ├── Feedback על IA + User Flows
  └── חזרה לעיצוב

        שבוע 2–3: Cross-Functional Review
  ├── משתתפים: PM + Engineering Lead + Marketing + Legal
  ├── PM בודק: האם כל User Story מה-PRD מכוסה?
  ├── Engineering מסמן: "זה לא אפשרי טכנית ב-MVP" / "זה קל ליישם"
  ├── Marketing בודק: Voice & Tone, Brand Consistency
  └── Legal בודק: Consent Screen, Privacy Texts

        שבוע 3: Stakeholder Review
  ├── CEO + CTO צופים בPrototype
  ├── הצגת Top 3 Design Decisions + Rationale
  └── Go/No-Go על Design Direction

        שבוע 4: Usability Testing + Iteration
  └── ממצאי Testing → תיקונים בעיצוב

טיפים לDesign Review יעיל:[17]

- שולחים Prototype לינק 48 שעות לפני הפגישה — לא מציגים "קר"

- מבקשים Feedback ספציפי: "מה לא ברור?" ולא "מה אתם חושבים?"

- מבדילים בין Design Decisions (קונצנזוס) לבין Personal Preferences (לא רלוונטי)

- כל שינוי שמוחלט בReview → מתועד ב-Changelog

פרק ז': Design Handoff לEngineering

מה זה Design Handoff ולמה הוא נקודת כשל?

Design Handoff הוא הרגע שבו המעצב מעביר את הEspecs למהנדסים כדי שיוכלו לבנות. ללא Handoff מסודר — מהנדסים "מנחשים" pixel values, צבעים, ו-Spacing, ומקבלים תוצר שנראה שונה מהDesign.[19][20]

הכלים המרכזיים:

- Figma Dev Mode — מהנדסים מקבלים Inspect Panel עם CSS Properties, Spacing, Colors

- Zeplin — פלטפורמה ייעודית לHandoff עם Git-style Version Control[21][19]

Handoff Checklist — TaskFlow

✅ כל ה-Screens מסומנים כ-"Ready for Development" בFigma
✅ Design Tokens מוגדרים: Colors, Spacing, Typography
✅ כל Component מוגדר עם כל States:
   Default / Hover / Active / Disabled / Error / Loading
✅ Responsive Breakpoints:
   Mobile 375px / Tablet 768px / Desktop 1280px+
✅ Annotations הוסבו על כל מסך מורכב
   (מה קורה כשלוחצים כאן? מה ה-Animation?)
✅ Edge Cases מצוירים:
   Empty State / Error State / Loading State
✅ Accessibility:
   Color Contrast Ratio > 4.5:1 (WCAG AA)
   כל Interactive Element עם Focus State
✅ Design Spec Document:
   מסמך PDF/Notion עם Overview + Interaction Notes
✅ פגישת "Design Walkthrough" עם Engineering:
   מעצב מסביר כל Flow למהנדסים (90 דקות)

Design Handoff Meeting — אג'נדה:

00:00–10:00  Overview of Design Philosophy + Brand Voice
10:00–30:00  Walkthrough: Slack Bot Flows (Create Task, Handoff)
30:00–50:00  Walkthrough: Web Dashboard (All screens)
50:00–65:00  Component Library Demo — איך להשתמש
65:00–80:00  Edge Cases + Error States
80:00–90:00  שאלות + תיעוד open items

פרק ח': Architecture Design — CTO + Engineering Lead

System Architecture Diagram

בזמן שהUX Designer עובד על Wireframes, ה-Engineering Lead מכין את ה-High Level Architecture:[22]

┌────────────────────────────────┐
                    │           SLACK API             │
                    │  (Events / Webhooks / OAuth)    │
                    └───────────────┬────────────────┘
                                    │ HTTPS Webhook
                    ┌───────────────▼────────────────┐
                    │        API GATEWAY              │
                    │     (AWS API Gateway)           │
                    │  Rate Limiting / Auth / SSL     │
                    └───────────────┬────────────────┘
                                    │
               ┌────────────────────▼──────────────────┐
               │          TASKFLOW API (Node.js)        │
               │         (AWS ECS Fargate)              │
               │  ┌─────────────┐  ┌────────────────┐  │
               │  │ Auth Module │  │ Task Module    │  │
               │  │ (JWT/OAuth) │  │ (CRUD + Queue) │  │
               │  └─────────────┘  └────────────────┘  │
               │  ┌─────────────┐  ┌────────────────┐  │
               │  │ Handoff     │  │ Notification   │  │
               │  │ Engine      │  │ Module         │  │
               │  └─────────────┘  └────────────────┘  │
               └───────┬───────────────────┬───────────┘
                       │                   │
          ┌────────────▼──────┐  ┌─────────▼──────────┐
          │   PostgreSQL      │  │   Redis             │
          │   (AWS RDS)       │  │   (AWS ElastiCache) │
          │  Multi-tenant     │  │  Queue (BullMQ)     │
          │  Row-Level Sec    │  │  Session Cache      │
          └───────────────────┘  └────────────────────┘
                                         │
                    ┌────────────────────▼──────────────┐
                    │     Worker Process (BullMQ)        │
                    │  Webhook Processor / Email Digest  │
                    └───────────────────────────────────┘

Database Schema — TaskFlow

-- Tenants (Slack Workspaces)
        
      CREATE TABLE tenants (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  slack_team_id    VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  name        VARCHAR(255),
  plan        VARCHAR(50) DEFAULT 'free',
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

        
      -- Users
        
      CREATE TABLE users (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id   UUID REFERENCES tenants(id),
  slack_user_id    VARCHAR(50) NOT NULL,
  name        VARCHAR(255),
  email       VARCHAR(255),
  role        VARCHAR(50) DEFAULT 'member',
  consent_at  TIMESTAMP,  -- GDPR consent timestamp
          UNIQUE(tenant_id, slack_user_id)
);

        
      -- Tasks
        
      CREATE TABLE tasks (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id   UUID REFERENCES tenants(id),
  title       TEXT NOT NULL,
  assignee_id UUID REFERENCES users(id),
  created_by  UUID REFERENCES users(id),
  due_date    DATE,
  priority    VARCHAR(20) DEFAULT 'medium',
  status      VARCHAR(30) DEFAULT 'open',
  slack_message_ts  VARCHAR(50),  -- Slack message timestamp
          slack_channel_id  VARCHAR(50),
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

        
      -- Handoff Log
        
      CREATE TABLE handoffs (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  task_id     UUID REFERENCES tasks(id),
  from_user   UUID REFERENCES users(id),
  to_user     UUID REFERENCES users(id),
  done_so_far TEXT NOT NULL,
  next_steps  TEXT NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

        
      -- Row-Level Security (RLS) על כל הטבלאות:
        
      ALTER TABLE tasks ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

      CREATE POLICY tenant_isolation ON tasks
  USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::UUID);

פרק ט': תוצרי סוף שלב 4

| תוצר | בעלים | Status נדרש |
| --- | --- | --- |
| Sitemap + IA Document | UX Designer | Approved by PM + Engineering[3] |
| User Flows (3 Core) | UX Designer | Reviewed in Cross-Functional Review |
| Lo-Fi + Mid-Fi Wireframes | UX Designer | Usability Tested |
| Hi-Fi Prototype (Figma) | UI Designer | All Screens + States |
| Design System + Tokens | UI Designer | Published כShared Library בFigma[10] |
| Usability Test Report | UX Researcher | Top 5 Issues + Decisions[15] |
| Design Handoff Package | UI Designer | Ready for Dev בFigma/Zeplin[20] |
| System Architecture Diagram | Engineering Lead | Reviewed + Approved by CTO |
| DB Schema v1 | Backend Engineer | Reviewed + Merged לGit |

שגיאות נפוצות בשלב 4

1. מדלגים מLo-Fi ישר לHi-Fi
מעצבים שמתחילים בצבעים ו-Pixel-Perfect לפני שהמבנה נבדק — מבזבזים שעות על עיצוב שישתנה כולו אחרי Usability Test. Lo-Fi ראשה, יופי אחר-כך.[1]

2. Engineering לא מעורב בDesign Review
מעצבים שמציגים Hover Animations מורכבות ו-Custom Interactions מבלי לבדוק עם Engineering — גורמים ל-"לא, זה לוקח שבועיים לבנות" בHandoff. Engineering חייבים להיות בDesign Review.[19]

3. Design System שמתחיל מגדול מדי
Design System שמנסה לכסות 200 Components לפני שהמוצר קיים — מתמוטט. מתחילים מ-Atoms (Button, Input, Badge) ומרחיבים לפי הצורך.[23][11]

4. Usability Testing עם עמיתים ולא עם משתמשי ICP
לבדוק את TaskFlow עם עמיתי המשרד (שרוצים לעזור ולא יגידו שדבר לא עובד) — אינו תחליף לבדיקה עם Team Lead SMB אמיתי שמעולם לא ראה את המוצר.[13][24]

5. Handoff ללא "Walking the Design"
שליחת קישור Figma למהנדסים ללא Walkthrough Meeting — גורם לפיצ'רים שנבנים "לפי הבנת המהנדס" ולא "לפי כוונת המעצב". 90 דקות Walkthrough חוסכות שבוע של Back-and-Forth.[20]

מה השתנה לאחר שלב 4?

לפני שלב 4:              אחרי שלב 4:
─────────────────        ──────────────────────────────────
PRD מילולי בלבד    →    Prototype מלא בFigma — רואים הכל
"נבנה Dashboard"   →    48 מסכים עם כל States + Edge Cases
אין Design System  →    Tokens + Component Library מוכן
לא בדקנו עם Users →    8 Usability Tests, Top 5 Issues תוקנו
Architecture בראש →    DB Schema + System Diagram מאושרים
Engineering "מנחש" →   Handoff Package מלא + Walkthrough

Sprint 3 — Handoff Engine — מתחיל עם הכל מוכן 🎨

References

- The Complete UX Design Process: a Practical, Step-by-Step Guide for Junior Designers - Learn the complete UX design process step by step. Understand UX stages, methodologies, activities, ...

- The UX design process: 7 actionable steps - LogRocket Blog - Get answers to common UX design questions on the process, tools, timelines, and success metrics. And...

- Information Architecture Design: A Step-By-Step Guide - Information architecture is a discipline that focuses on organizing information within digital produ...

- A Beginner's Guide To Information Architecture in UX

- Sitemap vs Information Architecture: Differences and Similarities - In this guide, we will explore the differences and similarities between the sitemap and the informat...

- Sitemap UX: How to Build Smarter Structure in Product Design - Learn sitemap UX best practices with real examples. Discover how to map structure, avoid mistakes, a...

- Wireframing in UI/UX design: types, process and tools | Blog - You might have heard wireframing is one of the most important aspects of UI/UX Design. What does it ...

- Best Practices for Scalable Component Libraries - A scalable component library saves time, ensures consistency, and grows with your team. Let’s dive i...

- Organizing Your Design System: Practical Tips for Designers - Discover best practices for structuring design system libraries for scalability

- Organizing Components In A... - Shared components and style libraries are the cornerstone to producing consistent designs with ease—...

- Component Library Examples Teams Actually Use - Cabin - Learn how to build a design system teams actually adopt — focusing on ownership, governance, and rea...

- How Product Designers Test Their Designs - You can use several methods to conduct product testing, including usability testing, prototype testi...

- Usability Testing for Product Design - Capicua - Usability testing is essential to Product Development and the UX Design process. It helps designers ...

- When to Use Which User-Experience Research Methods - To help you know when to use which user research method, each of 20 methods is mapped across 3 dimen...

- 12 Steps for Usability Testing: Plan, Run, Analyze, Report - First, select your testing method by considering three key dimensions: Qualitative vs. Quantitative:...

- Product Development and Stakeholder Feedback - In today's rapidly evolving market landscape, the development of a new product is a complex and mult...

- How Feedback Loops Improve Collaborative Design - Explore how feedback loops enhance collaboration, catch issues early, and improve design quality in ...

- Best Practices for Stakeholder Feedback Loops - Use clear goals, defined roles, focused tools, and milestone reviews to centralize stakeholder feedb...

- Using Zeplin for design handoff: How does it compare to ... - Let’s compare Zeplin with Figma Dev Mode to find out which suits design handoff better for your soft...

- Design Handoff 101: How to handoff designs to developers - Design handoff is a big moment in designer-developer collaboration. Here’s what it's all about and h...

- Figma + Zeplin for design... - What's the difference between doing design handoff in Figma vs. Zeplin? Answers to that, plus which ...

- Software Design Document [Tips & Best Practices] - Atlassian - Discover how to create a comprehensive software design document to outline project goals, architectu...

- Design system team - Design system team

- 7 Essential usability testing methods for UX insights - Key methods include lab testing, contextual inquiry, guerrilla testing, video interviews, session re...