יומן חיים של פרויקט טכנולוגי — שאלות, קונפליקטים ושיחות אמיתיות

מוצר: TaskFlow — פלטפורמת ניהול משימות B2B
פורמט: יומן כרונולוגי של שיחות, מחלוקות, שאלות ותשובות בין כל חברי הצוות, משלב הרעיון ועד סיום ה-Design & Architecture.
מטרה: להבין איך צוותים חושבים, שואלים, ומיישמים בפועל.

שלב 1: גיבוש הרעיון והיוזמה (שבועות 1–4)

יום 1 — פגישת Kickoff: "יש לנו רעיון"

משתתפים: CEO, CTO, VP Product (Dana), VP Marketing (Roni), VP Sales (Yoav)

CEO: "שמעתי מ-3 לקוחות גדולים שהם מאבדים שעות כל שבוע על תיאום משימות בין מחלקות. אני רוצה שנבדוק אם יש כאן מוצר."

Dana (VP Product): "מה בדיוק הם התלוננו עליו? חוסר נראות, חוסר תיאום, או שניהם?"

CEO: "לא שאלתי לעומק. זאת בדיוק המטרה של השלב הזה."

Yoav (VP Sales): "אני יכול להגיד מהשטח — הלקוחות שלנו כל הזמן מבקשים משהו שיחבר בין Slack לג'ירה בלי שצריך להיות טכנאי. Asana יקרה להם. Monday מורכבת מדי."

Roni (VP Marketing): "רגע — לפני שמדברים על מוצר, מי ה-ICP שלנו? SMB? אנטרפרייז? כי לכל אחד מהם הכאב שונה לגמרי."

Dana: "זאת בדיוק השאלה שה-Discovery צריך לענות עליה. אי אפשר לדעת עכשיו."

CTO (Oren): "אני רוצה להוסיף נקודת מבט טכנית — אם אנחנו מדברים על אינטגרציה עם Slack ועם ג'ירה, זה לא טריוויאלי. לשניהם API בתשלום ומגבלות rate. צריך לבדוק feasibility לפני שמבטיחים ללקוחות."

CEO: "בסדר. Dana, כמה זמן את צריכה ל-Discovery מלא?"

Dana: "3 שבועות לפחות. ראיונות לקוחות, ניתוח שוק, feasibility טכני ראשוני."

CEO: "תקבלי שבועיים."

Dana: (בפגישה לאחר מכן, ל-Oren): "שבועיים זה לא מספיק. איך נרצה לייצר ממצאים אמינים?"

Oren: "אגיד לך מה — אני אתחיל Feasibility Spike במקביל. תתמקדי בצד הלקוחות, אני אבדוק את ה-API."

🔴 קונפליקט שנוצר: לחץ זמן CEO vs. צורך ב-Discovery מעמיק.
✅ פתרון: עבודה מקבילה — Product ו-Engineering רצים בו-זמנית.

יום 3 — ראיון לקוח ראשון (UX Researcher + PM)

Maya (UX Researcher): "שלחנו 20 הזמנות לראיונות. קיבלנו 6 אישורים. אני רוצה להבין — אנחנו שואלים על כאב קיים או מראים להם mock-up?"

Dana (PM): "בשום פנים לא נראה mock-up בשלב הזה. אנחנו לא רוצים לנהל אותם לכיוון שלנו. שאל על הכאב, על התהליך הנוכחי שלהם."

Maya: "ומה עם שאלת הרצון-לשלם? לשאול ישירות?"

Dana: "אל תשאלי 'כמה תשלמי על זה?' — ישאלו 'כמה שילמת בעבר על פתרון לבעיה דומה?' זה שאלה אחרת לגמרי."[1]

Maya: "הבנתי. עוד דבר — איך אנחנו מתעדים? Notion? Google Docs?"

Dana: "Notion. וכל ראיון נוציא ממנו Empathy Map בתוך 24 שעות אחרי, לא אחרי שבוע."

💬 שאלות שעלו במהלך הראיונות ושלא ידענו לענות עליהן:

- לקוח A: "האם הכלי שלכם יעבוד עם Teams ולא רק Slack?" ← לא ידענו. הפכה ל-open question.

- לקוח B: "האם יש לכם גרסת מובייל?" ← לא חשבנו על זה. הפכה לדיון בפגישת הצוות.

- לקוח C: "מי בחברה שלי יהיה Admin?" ← שאלת ה-Persona הראשונה שהתחדדה.

יום 5 — Feasibility Spike (Engineering)

Oren (CTO): "בדקתי את ה-Slack API. הבעיה: תוכנית Slack Free מגבילה הודעות ל-90 יום. אם ה-ICP שלנו הוא SMB עם Free Slack, אנחנו בבעיה."

Dana: "כמה גדולה הבעיה?"

Oren: "תלוי. אם אנחנו שומרים את הנתונים אצלנו ולא ב-Slack — פתיר. אבל זה מוסיף complexity."

Tal (Backend Lead): "אני מוסיף — Jira API גם יש לו rate limits. 100 requests לדקה לכל טוקן. אם לקוח גדול עם 500 משתמשים ינסה לסנק בו-זמנית, ניפול."

Oren: "זה בעיה שצריכה להיכנס ל-Product Brief עם Flag ברור."

Dana: "מצוין. אני רוצה שתכתוב לי Technical Risk Summary של עמוד אחד עד מחר."

🔴 קונפליקט: Engineering מגלה מגבלות API שמשנות את ה-Scope.
✅ פתרון: דגל ב-Product Brief + החלטה לדחות את שאלת ה-Slack Free לאחר ה-Discovery.

יום 8 — ניתוח מתחרים (Marketing + Product)

Roni (VP Marketing): "עשינו ניתוח של Asana, Monday, Notion, Linear. הנה הממצאים."

Dana: "מה הפינה שאף אחד לא מכסה?"

Roni: "כולם מדברים על task management. אף אחד לא מדבר על handoff — הרגע שבו משהו עובר מצוות לצוות."

Dana: "זה מעניין מאוד. זה בדיוק הכאב שעלה בראיונות."

Roni: "אבל רגע — אם אנחנו ממצבים על handoff, זה לא competing ישירות עם Slack Workflows?"

Dana: "שאלה טובה. צריך לבדוק."

Yoav (Sales): "אגיד לכם מנסיון — לקוחות לא קונים 'workflow tool'. הם קונים 'חוסכים לי כסף' או 'מונע טעויות'. צריך לדבר בשפה שלהם."[2]

Roni: "מסכים. אז ה-positioning לא יהיה features, אלא outcome."

🟡 מתח שנוצר: Marketing רוצה positioning מוקדם. Product רוצה לסיים Discovery לפני.
✅ פתרון זמני: Marketing מכין Positioning Hypotheses (ולא מחליט), ינוסו לאחר Discovery.

יום 10 — ישיבת עדכון שבועית (כל הצוות)

Dana (PM): "אחרי 6 ראיונות, 2 ממצאים בולטים: 1) הבעיה היא לא יצירת משימות — היא ה-follow-up. 2) מי שסובל הכי הרבה זה Team Lead, לא המנהל הבכיר."

CEO: "עצרי — אתם אומרים שה-Buyer ו-ה-User הם אנשים שונים?"

Dana: "כן. ה-Buyer הוא VP Operations. ה-User הוא Team Lead. זה משנה הכל — Product, Sales, Marketing."

Yoav (Sales): "זה אומר שאני צריך שני Decks שונים. אחד ל-VP, אחד ל-Team Lead."

Roni (Marketing): "וזה אומר שה-PLG route שחשבנו עליו דרך Team Lead יכול לעבוד — הם ישתמשו, ואז ה-VP ישלם."

Oren (CTO): "זה אומר גם שה-Onboarding חייב להיות 0-friction. Team Lead לא יסבול tool שמחייב training."

Maya (UX): "ואני צריכה 2 Personas שונות. עד מתי?"

Dana: "עד סוף השבוע."

🔴 גילוי קריטי שמשנה כל הנחות: Buyer ≠ User.
📋 פעולות שנוצרו:

- Sales מכין 2 Decks

- Marketing מעדכן ICP

- UX בונה 2 Personas

- Engineering בודק Self-Serve Onboarding feasibility

יום 14 — Go/No-Go Meeting

Dana: "הממצאים מצביעים על כיוון ברור. אני ממליצה על Go."

CFO (Noa): "מה גודל ה-TAM? יש לנו מספרים?"

Roni: "הכנתי תחזית שמרנית: שוק ה-SMB task management בישראל ובאירופה — כ-$800M. אנחנו יכולים לכוון ל-1%-2% בשנה 3."

CFO: "מה הנחות הבסיס לתחזית?"

Roni: "מחיר $25 לסיט לחודש, ממוצע 30 משתמשים לחברה, 10,000 חברות ICP באזור."

Legal (Avi): "רגע — אנחנו מדברים על שוק אירופה? GDPR. מישהו בדק את ה-data residency requirements?"

Oren: "לא בשלב הזה. זה שאלה לשלב הבא."

Avi: "אני רוצה שזה יהיה ב-Product Brief כ-risk flag. לא ניתן להתעלם מ-GDPR בפיתוח."[3]

CEO: "מסכים. Dana — הוסיפי את זה. ואני נותן אישור ל-Go. נמשיך לשלב 2."

🔴 קונפליקט: Legal מעכב Go/No-Go בגלל GDPR.
✅ פתרון: הוספת GDPR כ-Risk Flag ב-Brief (לא כ-Blocker), ויטופל בשלב 3.

שלב 2: אישור תקציב ותכנון משאבים (שבועות 5–8)

יום 16 — פגישת CFO: בניית Business Case

Dana (PM): "הכנתי Business Case מלא. הגעתי לאומדן של $420K לשנה הראשונה."

CFO (Noa): "בוא נפרק את זה. Engineering — כמה?"

Oren (CTO): "3 Devs, 1 DevOps, 6 חודשים — $240K."

Noa: "ו-PM, Design, QA?"

Dana: "עוד ~$80K."

Noa: "אז אנחנו ב-$320K Development. מה עוד?"

Roni (Marketing): "Go-to-Market — $60K לרבעון הראשון לאחר Launch."

Noa: "הבעיה שלי היא שה-Revenue לא מתחיל עד חודש 7 לפחות. אנחנו מממנים $420K עם אפס Revenue. מה ה-break-even?"

Roni: "אם נגיע ל-400 לקוחות משלמים ב-$25, אנחנו ב-$120K ARR חודשי. Break-even בחודש 14."

Noa: "14 חודשים זה מקובל. אבל אני רוצה Stage-Gate — ב-Month 3 ו-Month 6 יש Checkpoint. אם KPIs לא מתממשים, אנחנו עוצרים."

Dana: "מה הם ה-KPIs שאת מגדירה?"

Noa: "Month 3: 50 Beta Users פעילים עם NPS מעל 30. Month 6: 150 paying customers. אם לא — עצירה ו-Pivot Review."

🔴 קונפליקט: PM מבקשת גמישות. CFO מגדירה Stage-Gates קשיחים.
✅ פתרון: Stage-Gates מוסכמים עם הגדרה מוקדמת של "מה ייחשב הצלחה".

יום 18 — Headcount Planning עם HR

Dana: "אנחנו צריכים Senior Backend Dev ו-UX Designer מלאים. עכשיו."

Karin (HR Director): "Senior Backend — זמן גיוס ממוצע אצלנו הוא 8-10 שבועות. UX — 6-8 שבועות."

Dana: "אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחכות 10 שבועות."

Karin: "יש שלוש אפשרויות: Contractor מהיר (2 שבועות, יקר ב-40%), Internal Transfer מצוות אחר, או להקדים פרסום ל-LinkedIn ו-Greenhouse עכשיו."

Oren: "Internal Transfer — יש מישהו?"

Karin: "יש Tal מ-Team B. הוא Senior Backend מצוין, אבל Manager שלו לא ישמח."

Oren: "תתאמי פגישת שלישיה — Tal, אני, ו-Manager שלו. נחליט ביחד."

Karin: "ומה עם הפרסום ל-LinkedIn במקביל, כ-Fallback?"

Dana: "כן, תפרסמי כבר עכשיו. לא נמתין על הפגישה."[4]

🔴 קונפליקט: זמן גיוס vs. לוח זמנים פרויקט.
✅ פתרון: עבודה מקבילה — ניסיון Internal Transfer + פרסום חיצוני בו-זמנית.

יום 21 — Legal: סקירה ראשונית

Avi (Legal): "קראתי את ה-Product Brief. שלוש דגלים אדומים."

Dana: "בבקשה."

Avi: "אחד — Data Processing Agreement. אנחנו מעבדים נתוני משתמשים. צריך DPA מסודר עם כל לקוח."

Oren: "כמה זמן לוקח לנסח DPA סטנדרטי?"

Avi: "עם עורך דין חיצוני — 3 שבועות. אני ממליץ להשתמש ב-Template של GDPR.eu ולהתאים."

Dana: "שניים?"

Avi: "IP Assignment. כל הקוד שייכתב על ידי ה-Dev החיצוני שחשבנו עליו — צריך IP Assignment Agreement חתום לפני יום עבודה ראשון."

Oren: "הבנתי. ושלוש?"

Avi: "Open Source Licenses. אם תשתמשו ב-MIT / Apache libraries, טוב. אם תיגעו ב-GPL — יש בעיה. אני רוצה SBOM — Software Bill of Materials — על כל library שתשתמשו בה."[5][6]

Oren: (מנשנש) "SBOM בשלב הזה? אנחנו עוד לא כתבנו שורת קוד."

Avi: "בדיוק בגלל זה עכשיו. הרבה יותר קל לקבוע מדיניות לפני מאשר לנקות אחרי."

Oren: "בסדר. Tal, תוסיף את זה לנהלי פיתוח."

🔴 קונפליקט: Legal מוסיף עבודה ל-Engineering ("עוד לפני שהתחלנו").
✅ תובנה: שילוב Legal מוקדם חוסך cost גדול מאוחר.[3]

יום 24 — בניית Roadmap: PM מול CTO

Dana: "אני רוצה MVP ב-3 חודשים."

Oren: "3 חודשים זה לא ריאלי עם צוות של 3 אנשים. 4-5 חודשים."

Dana: "מה אפשר לחתוך ב-Scope כדי להגיע ל-3?"

Oren: "אם נוריד את ה-Jira integration ונשאיר רק Slack integration + Dashboard — 3 חודשים. אבל זה לא ה-MVP שתיארת."

Dana: "בואו נגדיר מחדש מה MVP. מה המינימום שגורם ל-Team Lead להגיד 'זה שימושי'?"

Tal (Backend Lead): "אני אגיד לכם מה טכנית הכי קל לבנות: ה-Task Creation, ה-Assignment, ו-Status Updates. זה 80% מה-Value."

Dana: "ומה הכי קשה?"

Tal: "ה-Slack Sync. כי כל שינוי ב-Status צריך לייצר Slack message בלי לייצר spam."

Oren: "אז MVP שלב א': Task Core ללא Slack Sync. שלב ב': Slack Sync. שלב ג': Jira."

Dana: "זה Phased MVP. אני יכולה לחיות עם זה. אבל Marketing צריך לדעת — לא מבטיחים Slack ב-Beta."

Roni: (בפגישה אחרת) "אם אין Slack ב-Beta, כל ה-Positioning שבנינו מתרסק. הרגע המכירה שלנו הוא החיבור לכלים קיימים."

Dana: "Roni, אנחנו לא יכולים לבטיח מה שה-Engineering לא יכול לספק בזמן. זה בדיוק מה שיוצר בעיות."[7][2]

🔴 קונפליקט קלאסי: Marketing מבטיחה Feature שEngineering לא יכול לספק.
✅ פתרון: Phased MVP עם Communication ברור ל-Marketing על מה נכנס ל-Beta ומה לא.

יום 28 — Security: סקירת Budget ראשונית

Gal (CISO): "קראתי את ה-Brief. אני צריך להיות בלולאה."

Oren: "מה הדרישות שלך?"

Gal: "שלושה דברים עכשיו: אחד — Penetration Testing לפני Launch. לא בדיקה פנימית. חיצוני. עלות $8-15K."

Noa (CFO): "זה לא היה בתקציב."

Gal: "אם לא נעשה את זה ויהיה Breach — עלות ה-Breach גבוהה פי 100. זה ROI ברור."[8][9]

Noa: "אוסיף $12K שורה ל-Budget. המשך."

Gal: "שניים — כל developer עובד עם 2FA. שלושה — Secrets Management. אסור לאחסן API keys בקוד."

Tal: "אנחנו כבר משתמשים ב-Vault. זה מכוסה."

Gal: "מצוין. אני רוצה Weekly Sync קצר — 15 דקות — עם Tal."

🟡 מתח: Security מוסיף עלות לא-מתוכננת.
✅ פתרון: CFO מאשרת בגלל ROI ברור.

שלב 3: תכנון ו-Requirements (שבועות 9–12)

יום 30 — Sprint 0 Day 1: "מה בדיוק אנחנו בונים?"

פגישת Team ראשונה — Product, Engineering, UX, QA

Dana (PM): "אני רוצה להתחיל ב-Definition of Done. כי בכל פרויקט שעבדתי בו, זה לא הוגדר ואז יש מחלוקות בסוף ה-Sprint."

Tal (Backend): "עבורי Done אומר — קוד ב-main, unit tests עוברים, code review נעשה."

Maya (UX): "עבורי Done אומר — Figma מעודכן, Accessibility checked, Responsiveness tested."

Nir (QA): "עבורי Done אומר — Test Cases כתובים ועוברים, Regression בדוק, PM אישרה."

Dana: "מצוין. אז ה-DoD שלנו הוא: Code merged + Unit Tests + Code Review + Figma מעודכן + QA passed + PM approval. כולם מסכימים?"

Tal: "הערה — PM approval לפני QA pass עלולה ליצור bottleneck."

Dana: "הפוך — QA pass ואז PM final approval. נכון?"

Nir: "מסכים."

יום 32 — MoSCoW: הדיון הגדול

Dana: "יש לנו 24 פיצ'רים מהרשימה. נצטרך לסווג לפי MoSCoW. אני מציגה Draft שלי, ואחר כך כולם מגיבים."[10]

Tal: "Task Creation — Must Have. Task Editing — Must Have. Slack Notification — זה Must Have לדעתי, כי זה ה-USP שלנו."

Dana: "לדעתי זה Should Have לגרסה 1. כי Slack Sync הוא 6 שבועות עבודה לפחות."

Tal: "אם נוציא בלי Slack, לא נהיה רלוונטים."

Oren: "בואו נפריד — Notification from Slack (קבלת הודעה בסלאק שנוצרה משימה) זה Must Have. Create task from Slack זה Should Have. ההבחנה הזאת?"

Dana: "בדיוק. תודה Oren."

Tal: "אוקיי, יכול לחיות עם זה."

Roni (Marketing): "מה עם הדוחות? Analytics Dashboard? לדעתי זה Must Have כי ה-VP Ops לא ישלם בלי דוחות."

Dana: "זה Should Have לגרסה 1. יש לנו data מהראיונות שה-Team Lead, שהוא ה-Primary User, לא משתמש בדוחות בחודש הראשון."

Roni: "אבל ה-Buyer הוא ה-VP Ops, ואת אמרת בעצמך שה-Buyer ≠ User. ה-VP Ops ישלם על דוחות."

Dana: (שתיקה קצרה) "נקודה טובה. בואו נסמן את זה כ-Edge Case — Dashboard בסיסי (3 מדדים) נכנס ל-Must Have. Full Analytics נשאר Should Have."

🔴 קונפליקט: Marketing רצתה Feature ל-Buyer. Product העדיפה User.
✅ פתרון: פשרה — Dashboard בסיסי כ-Must Have, מלא כ-Should Have.[1]

יום 35 — User Stories: הדיון ה-UX-PM

Maya (UX): "כתבתי 3 User Stories. הנה הראשונה:
'As a Team Lead, I want to create a task with a due date, so that my team knows what's expected and by when.'
Dana, את מסכימה?"

Dana: "כן. מה ה-Acceptance Criteria שלך?"

Maya: "שדות חובה: Title, Assignee, Due Date. שדות אופציונאליים: Description, Priority, Labels."

Nir (QA): "מה קורה אם ה-Due Date עבר? יש Validation?"

Maya: "לא חשבתי על זה."

Dana: "זה Edge Case חשוב. אם Due Date בעבר — האם אנחנו מאפשרים? עם Warning? או חוסמים?"

Tal: "אני ממליץ Warning ולא Block. לפעמים מזינים Tasks רטרואקטיביים."

Dana: "מסכים. Maya — הוסיפי ל-AC: 'If due date is in the past, show yellow warning but allow submission.'"

Nir: "עוד שאלה — מה קורה אם מגישים Task בלי Assignee?"

Dana: "Task unassigned — מותר. זה Use Case לגיטימי (Backlog items)."

Nir: "כותב Test Case."[11]

יום 37 — Architecture Decision: SQL or NoSQL

ישיבת Engineering בלבד

Tal (Backend): "יש לנו החלטה שצריכה להיעשות: PostgreSQL או MongoDB?"

Gidi (Backend Dev): "אני בעד MongoDB — גמיש יותר ל-Schema changes."

Tal: "אני בעד PostgreSQL — הנתונים שלנו הם relational: Task → Assignee → Team → Organization. זה classic SQL."

Oren: "מה ה-Performance considerations?"

Tal: "ב-10K tasks ב-org, שניהם מצוינים. ב-1M tasks — PostgreSQL עם index נכון עדיף."

Gidi: "אבל אם ה-Schema ישתנה — Migration ב-PostgreSQL כואב."

Tal: "לכן נשתמש ב-Django Migrations מהיום הראשון. זה פתיר."

Oren: "ה-Decision: PostgreSQL. הסיבה: Relational data structure, better compliance tools, team expertise. נתעד ב-ADR." [2]

🟡 מתח: Developer מעדיף גמישות. Lead מעדיף מבנה.
✅ פתרון: ADR עם Rationale מפורט — ההחלטה מתועדת ומוסברת.

יום 40 — Threat Modeling Session (Security + Engineering)

Gal (CISO): "בואו נעשה STRIDE analysis. Spoofing — האם אפשר להתחזות ל-user אחר?"

Tal: "אם ה-JWT token נגנב — כן."

Gal: "מה ה-Mitigation?"

Tal: "Token expiry של 1 שעה + Refresh Token + IP binding."

Gal: "Tampering — האם ניתן לשנות Task של מישהו אחר?"

Tal: "כרגע אין Authorization check ברמת Task. צריך להוסיף."

Gal: "זה Critical. זה לא קטן. כמה זמן?"

Tal: "יום עבודה."

Gal: "תוסיף ל-Sprint 0."

Dana: (בצד) "Gal, אני מעריכה את הדרישות, אבל כל דבר שנוסף ל-Sprint 0 מעכב את ה-Sprint 1."

Gal: "Dana, אם נשלח בלי Authorization check ויהיה Data Breach — זה עוצר את הפרויקט לגמרי. זה לא optional."[8][9][12]

Dana: "הבנתי. מסכימה. Tal — זה עבודה של יום, נכון?"

Tal: "יום."

Dana: "ניקח את זה."

🔴 קונפליקט: Security vs. Velocity — Security מוסיפה ל-Scope.
✅ תובנה: Security שהוכנסה מוקדם עולה פחות מ-Security שנוספת לאחר Launch.[9][12]

יום 42 — Legal Review של ה-PRD

Avi (Legal): "קראתי את ה-PRD. שלוש הערות."

Dana: "בבקשה."

Avi: "אחד — בסעיף Data Retention כתבת '3 years'. תדעי שב-GDPR זה מחייב להגדיר מדוע 3 שנים. מה ה-Legal basis?"

Dana: "לא ידעתי. מה תמליץ?"

Avi: "Legitimate Interest + Contractual Obligation. אני אכתוב לך נוסח מדויק."

Dana: "שניים?"

Avi: "Feature של Export Data. כתבת 'User can export their data'. לפי GDPR, זה לא option — זה Right of Portability. צריך להיות זמין בתוך 30 יום מבקשה. וזה חייב להיות Machine-readable format — JSON או CSV, לא PDF."

Tal: "CSV Export קל. JSON קצת יותר עבודה."

Avi: "שלושה — Cookie Policy. אם יש לנו Analytics tracking — Google Analytics, Hotjar — צריכה להיות Cookie Banner ו-Consent Management."

Roni: "אנחנו תכננו Hotjar ל-Onboarding tracking."

Avi: "אז צריך Consent Banner. Gidi — כמה זמן?"

Gidi: "יום. יש libraries מוכנות."

Dana: "מצוין. אני מוסיפה את כל השלושה ל-Sprint Backlog כ-Must Have לפני Launch."[3][5]

שלב 4: עיצוב UX/UI ואדריכלות (שבועות 13–18)

יום 45 — Design Kickoff: PM vs. UX

Maya (UX Designer): "הכנתי Information Architecture. ה-Nav שלי: Dashboard | Tasks | Team | Reports | Settings. מה דעתך?"

Dana: "אני לא בטוחה שצריך 'Team' כ-Nav ראשי. בראיונות ה-Team Lead לא ניווט ל-Team view — הוא ניווט ל-'My Tasks'."

Maya: "אבל ה-Manager כן צריך לראות את הצוות."

Dana: "אז אולי 'My Tasks' לכולם, ו-'Team View' נגיש מתוך ה-Dashboard?"

Maya: "זה מבלבל. שני Entry Points לאותו Content."

Oren: "יש פתרון שמצאנו בעבר — Context Switcher. כשנכנסים למערכת, שואלים 'Are you a Team Lead or Manager?' וה-Nav משתנה בהתאם."

Dana: "חלק. אבל זה מוסיף complexity ל-Onboarding."

Maya: "מה אם נבדוק שניהם ב-Usability Test?"

Dana: "מעולה. תכיני 2 Versions ונעשה Moderated Test עם 5 users."[1][13]

🟡 מתח: PM ו-UX לא מסכימות על Navigation Structure.
✅ פתרון: Usability Test עם נתונים קובע — לא דעות.

יום 48 — Design Review: Engineering Pushback

Maya: "הכנתי Designs ל-Task Detail View. יש כאן Drag & Drop לסידור Fields."

Tal: "Drag & Drop מסובך לבנות על Mobile. כמה זמן לוקח לנו לבנות את זה?"

Gidi: "בין שבוע לשבועיים, תלוי בResponsiveness."

Maya: "שבועיים?! זה לא יאמן. זה UX Pattern סטנדרטי."

Tal: "Pattern סטנדרטי לא אומר קל לבנות. ב-Mobile, Drag & Drop מצריך Touch Events handling שהם מסובכים."

Oren: "בואו נבדיל — Desktop: Drag & Drop. Mobile: Edit Order button שפותח Modal. זה 90% מה-UX Value עם 40% מהמאמץ."

Maya: (מהססת) "זה Compromise שאני לא אוהבת, אבל אני מבינה את ה-Constraint."

Dana: "רשמי ב-Design Doc את ה-Rationale. 'Drag & Drop on Desktop; Edit Order Modal on Mobile due to Engineering complexity.' שיהיה מתועד."[14][15]

🔴 קונפליקט קלאסי: Designer רוצה חוויה מושלמת. Engineering מגביל.
✅ פתרון: Progressive Enhancement — Desktop מלא, Mobile פשוט יותר. מתועד ומוסכם.

יום 52 — Usability Test: תוצאות מפתיעות

Maya: "עשינו Usability Test עם 6 Users. תוצאה מפתיעה — 4 מתוך 6 לא הצליחו למצוא 'Create Task' בתוך 30 שניות."

Dana: "מה?! הכפתור בולט בפינה העליונה שמאל."

Maya: "כן — אבל כולם חיפשו אותו ב-Center של המסך, כי הם רגילים ל-Monday.com."

Tal: "אז פשוט נזיז את הכפתור?"

Maya: "לא פשוט כמו שזה נשמע. זה משנה את כל ה-Grid Layout."

Oren: "Maya, כמה זמן זה לוקח?"

Maya: "שעתיים עיצוב + Testing. מבחינת Engineering?"

Gidi: "שעה וחצי."

Dana: "3.5 שעות סה"כ? ברור שעושים. זה Critical Discovery — אם אנשים לא מוצאים Create Task, אנחנו מתים בOnboarding."[1][13]

✅ Usability Test גילה בעיה שהצוות כולו פספס — חוזר על החשיבות של Testing לפני פיתוח.

יום 55 — Security Architecture Review

Gal (CISO): "ראיתי את ה-Architecture Diagram. שאלות."

Oren: "בבקשה."

Gal: "Auth Service — אתם בונים עצמי?"

Oren: "לא. Auth0 או Cognito. עוד לא החלטנו."

Gal: "Auth0. יש לי ניסיון עם Cognito ב-GDPR Audit — יש עם GDPR Data Residency בעיות אם ה-Region לא EU."

Oren: "Auth0 מאפשר EU Region?"

Gal: "כן. EU Data Center בפרנקפורט."

Avi (Legal): "זה חשוב מאוד. כל ה-Authentication Data חייבת להישאר ב-EU אם אנחנו שווקים ב-Europe."

Oren: "מחליטים Auth0 עם EU Region. Tal — תוסיף ל-ADR."

Gal: "עוד דבר — Logging. כל הLogs שלכם עוברים ל-CloudWatch?"

Tal: "כן."

Gal: "מי יש לו גישה ל-CloudWatch?"

Tal: "כל ה-Backend Devs."

Gal: "זה רחב מדי. Production Logs עם User Data — גישה רק ל-Senior Dev ואני. Staging — לכולם."[8][16][12]

🟡 מתח: Engineering רוצה גישה מלאה ל-Logs לצורך debug. Security מגביל.
✅ פתרון: Tiered Access — Production מוגבל, Staging פתוח. Principle of Least Privilege.

יום 58 — Design Handoff: הדיון על Specs

Maya: "הנה ה-Figma עם כל ה-Components. מה אתם צריכים ממני?"

Gidi (Frontend Dev): "Spacing values — אני צריך Pixels, לא שיפוטים. 'Slightly more padding' זה לא מספיק."

Maya: "אני עובדת עם 8px Grid. כל spacing הוא מכפלה של 8."

Gidi: "מצוין. Color Tokens — יש שמות ספציפיים?"

Maya: "כן — Primary-600, Primary-400, Neutral-100 עד Neutral-900."

Gidi: "Animation — יש Easing curves?"

Maya: "ease-in-out 200ms לכל Hover States. ease-out 300ms ל-Modal open."

Gidi: "מה עם Responsive Breakpoints?"

Maya: "Mobile: 320-768px, Tablet: 769-1024px, Desktop: 1025px+."

Gidi: "מושלם. זה הכי נקי Handoff שקיבלתי."

Maya: (לדנה אחר כך) "זה לקח לי 3 פגישות עם Gidi להבין מה הוא צריך. בפרויקט הבא, נעשה 'Dev-Designer Coffee Chat' ביום 1 של Onboarding."

Dana: "מוסיפה ל-Retrospective Template."[14][13]

✅ לקח: Designer ו-Developer צריכים לתקשר מוקדם על מה ה-Format של Handoff. לא לחכות לסוף.

ניתוח רוחבי: דפוסי קונפליקט חוזרים

טבלה: סוגי הקונפליקטים שצצו בשלבים 1–4

| שלב | קונפליקט | מי נגד מי | פתרון שעבד |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | לחץ זמן CEO | CEO vs. PM | עבודה מקבילה |
| 1 | Buyer≠User גילוי | Marketing vs. Product | הגדרה מחדש של Personas |
| 2 | Marketing מבטיחה בלי Engineering | Marketing vs. Engineering | Phased MVP + Communication |
| 2 | Security מוסיפה תקציב | CFO vs. CISO | ROI Calculation |
| 3 | MoSCoW: Buyer Feature vs. User Feature | Marketing vs. PM | Compromise מבוסס-נתונים |
| 3 | Security vs. Velocity | CISO vs. PM | Critical Bug → Must Fix Now |
| 3 | Legal requirements מאוחרים | Legal vs. Everyone | Shift Left — Legal מוקדם |
| 4 | Designer vs. Engineering (Drag & Drop) | UX vs. Backend | Progressive Enhancement |
| 4 | Navigation disagreement | PM vs. UX | Usability Test מכריע |
| 4 | Logs Access | Security vs. Engineering | Tiered Access Policy |

דפוסי שאלות לפי תפקיד

Product Manager שואלת:

- "מה ה-Must Have vs. Nice to Have?"

- "מי ה-Primary User vs. Buyer?"

- "מה ה-Minimum שמספק Value?"

- "איך נמדוד הצלחה?"[1][17]

Engineering שואל:

- "כמה זמן זה לוקח בפועל?"

- "מה ה-Technical Risk?"

- "מה ה-Scale considerations?"

- "האם זה תקין מבחינת Security?"[18][17]

UX שואלת:

- "מה ה-Mental Model של המשתמש?"

- "האם בדקנו את זה עם Users אמיתיים?"

- "מה ה-Accessibility requirements?"

- "איך זה נראה ב-Mobile?"[1][13]

Marketing שואל:

- "מה ה-Positioning שלנו?"

- "מה ה-ICP?"

- "איך נמכור את זה?"

- "מה המתחרים עושים?"[2][19]

Legal שואל:

- "מה ה-Data Residency?"

- "מה ה-Licensing של Open Source?"

- "האם יש IP Assignment?"

- "מה ה-Legal Basis לעיבוד נתונים?"[3][5]

Security שואל:

- "מי יש לו גישה לנתונים הרגישים?"

- "מה ה-Attack Surface?"

- "מתי עשינו Pen Testing לאחרון?"

- "האם ה-Secrets מנוהלים נכון?"[8][9][12]

5 לקחים שחוזרים בכל פרויקט

1. תקשורת מוקדמת חוסכת Rework מאוחר
כל קונפליקט שנפתר ב-Day 5 הוא Rework שנחסך ב-Day 50.[2][19]

2. Legal ו-Security הם לא חסמים — הם Insurance
כל פעם ש-Legal או Security הכניסו דרישה מוקדמת, הצוות חסך עלות גבוהה מאוחר יותר.[3][9]

3. נתונים מכריעים דעות
כל פעם שהיה מחלוקת בין PM ל-UX, הפתרון היה Usability Test ולא ויכוח. זה עובד.[1]

4. Engineering Estimate ≠ PM Wishlist
כל פעם שה-PM דחקה ב-Timeline, Engineering גילה בעיות. ה-Phased MVP הוא הפתרון הכי שכיח.[18][17]

5. Buyer ≠ User — תמיד
ב-B2B, מי שמשלם ומי שמשתמש הם כמעט תמיד אנשים שונים עם צרכים שונים. Discovery שלא מפריד ביניהם ייצור מוצר שלא משרת אף אחד מהם.[20][1]

יומן ממשיך לשלבים 5–9 בדוחות הבאים: פיתוח, QA, Security Testing, Launch ו-Post-Launch.

References

- PM and UX Have Markedly Different Views of Their Job ... - In particular, the biggest disagreement was on ideation and prioritizing the user needs in design: t...

- 8 Rules for Managing Conflict in Cross-Functional Teams - Embracing different perspectives makes for great products. Find out why conflict resolution is an es...

- When Legal Hurdles Derail Engineering - Most software leaders focus on delivery speed, architecture decisions, or team composition. But ther...

- Daily Stand-up Meeting: Best Practices for Agile Teams - Learn how to run a daily stand-up meeting effectively, keep your team aligned, address blockers, and...

- Building Legal Compliance into Your Software Pipelines - hoop.dev - Every legal team that works with software pipelines knows this problem. Code moves fast. Compliance ...

- Developer Velocity vs. Legal Risk: The Latest Software Engineering ... - Dev speed vs. legal risk - learn how SCA tools help teams ship fast while staying compliant.

- Case Study: Communication Breakdown in Multinational Teams (FM 101) - Studocu - Share free summaries, lecture notes, exam prep and more!!

- Development vs. security: The friction threatening your code - Developers are driven to deliver new features quickly, while security teams prioritize risk mitigati...

- Fix the developers vs. security conflict by shifting further left - Developers want security teams to plug gaps and stay off their backs — they have frequent deadlines ...

- You're struggling with feature prioritization conflicts. How can you align the engineering and design teams? - Ensure successful feature prioritization by aligning your engineering and design teams. Use cross-fu...

- Scrum Daily Standup Questions: A Complete Guide with ... - Learn everything about Scrum daily standup questions with this complete guide! Discover the purpose,...

- (in)Secure Development - Why some product teams are great and ... - These teams tend to see security as a phase, and security is bolted on after the product has been bu...

- UX/PM/engineer collaboration — a critical factor for a product's ... - A UX designer should work together with PM and help them prioritize features so that the experience ...

- Resolve Sprint Design Conflicts with Product Management - LinkedIn - Learn how to navigate through conflicting design preferences in your team during a sprint with effec...

- Design and engineering teams clash over user experience. Which ... - As a product manager, find out how to mediate between design and engineering teams. Use user feedbac...

- Cracking the code to overcome developer and security team ... - Implementing the right consolidated internal development platform (IDP) can nudge your Dev and Sec c...

- What kinds of disagreements should PMs expect with Engineering ... - Totally normal, most PM/EM conflicts come down to priorities, timelines or scope. PMs focus on busin...

- How do PMs resolve conflicts with the Engineering team!? - How do PMs resolve conflicts with the Engineering team!?

- Conflict Resolution in Cross-Functional Teams: Bridging ... - In today’s fast-paced and interconnected business environment, cross-functional teams have become es...

- Describe a time when you had to resolve a conflict within a cross-functional team during a product development project. - Explore interview questions for Product Development Scientist at Jobya